## Léame
Instructivo
En esta plantilla se presenta una guía práctica para la organización, la gestión de recursos y el desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento.
Fase preoperativa
En esta fase se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización, análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio en el que se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la protección y restauración de ecosistemas de sabanas.
Fase operativa
Esta fase inicia una vez se han firmado los acuerdos de protección y restauración con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de la protección y restauración de ecosistemas de sabanas.
Fase de mantenimiento
Esta fase se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación e incluye las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, las estrategias o las intervenciones que integran la protección y restauración de ecosistemas de sabanas.
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades técnicas asociadas a la protección y restauración de ecosistemas de sabanas. Guarda correspondencia con las fases, las actividades y los responsables descritos en el instrumento de la fase preoperativa en la etapa de planificación, paso 6: plan de acción, hitos y presupuestos. El formato muestra de manera amplia el cronograma para la realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-01-12
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Profesional social | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-02-28
|  | Revisión de la normativa legal | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-01-15 | 2022-01-31
|  | Identificación y descripción de actores | Profesional social | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-02-28
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-02-28
| Formulación | Delimitación del área | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-28
|  | Definición de mecanismos de participación comunitaria | Profesional social | [12 empty] | 2022-02-15 | 2022-03-30
|  | Definición de objetivos y metas | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | Valoración de beneficios y cobeneficios | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-12-15
|  | Identificación de alternativas | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-30
| Planificación | Análisis de riesgos | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  | Selección de equipo técnico | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-20
|  | Construcción de diseños o planos | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  | Definición del protocolo de monitoreo | Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social | [12 empty] | 2022-05-15 | 2022-05-31
|  | Proyección de actividades y definición de costos, responsables y plan de costos | Coordinador | [12 empty] | 2022-05-15 | 2022-06-30
Operativa | Implementación | Firma de acuerdos | Profesional social | [12 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-15
|  | Ejecución de las labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento | Técnico | [12 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  | Realización de actividades de monitoreo | Técnico | [12 empty] | 2022-11-15 | 2022-12-15
|  | Ejecución de actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, las estrategias o las intervenciones que integran el proyecto de SbN | Coordinador / profesional forestal
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Técnico | [12 empty] | 2022-08-15 | 2022-12-15
Notas: 1) La valoración de beneficios debe revalorarse cada cierto tiempo. 2) Las actividades de siembras y mantenimiento dependerán de la época del año apta para sembrar y de las condiciones climáticas de la zona.

## Responsables
Tipo de pesonal
Coordinador
Coordinador / Profesional en protección y restauración / Coordinador de tejido social
Administrador
Profesional social
Técnico
Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Mano de obra no calificada
Note on B1: Personas requeridas para la ejecución del proyecto de SbN, ya sean calificadas, semicalificadas o no calificadas.