## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Economías propias y conociminetos tradicionales

## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que los costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de proyectos de SbN.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y tiene en cuenta las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a proyectos de SbN. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN es el equipo de trabajo o personal vinculado a este. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato |  | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad) |  | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo |  | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN |  | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto |  | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información |  | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos
Ver Plan de compras
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Ruta
RUTA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SbN: ECONOMÍAS PROPIAS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Fuente: Experiencia y documentación recopilada por la Corporación Biocomercio Sostenible, para un ejemplo de enconomía propia artesanal

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuestos | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización territorial: | Fecha de inicio del proyecto. Diagnóstico y planificación (Eje de gobernanza y organización comunitaria) (Eje de binestar y transmisión cultural) | Mes 1 | Corto Plazo (0 - 1 año) | Responsables!A1 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Porcentaje del territorio diagnosticado. Mapeo Social: mujeres jóvene sabedores/as, tejedoras/es tradicionales Caracterización sociocultural y productiva Análisis de capacidades y necesidades Selección y organización de los actores locales participantes. Diagnóstico de mercado | Mes 2
Revisión de la normativa legal
Definición del grupo comunitario: selección y organización de los actores locales participantes.
Identificación de fuentes y esquemas de financiación
| Formulación | Delimitar el área | Objetivos y metas definidos. Ruta de uso sostenible de materias primas con FUN o registro de aprovechamiento. | Mes 3
Definir mecanismos de participación comunitaria
Definir Objetivos y metas
|  | Valorar beneficios | Deficinición de alternativas de economías propias y conocimientos tradicionales. | Mes 3
Identificar alternativas
| Planificación | Analizar riesgos | Identificación de riesgos culturales, ambientales, sociales y económicos (clima, deforestación,transmición de conocimientos, plagas, acceso vial, conflictos de uso del suelo, entre otros). Identificación de impactos. Definición de variables o indicadores. Evaluación participativa de riesgos con la comunidad y actores institucionales. Proceso de selección transparente y participativo de los profesionales y técnicos locales. Identificación de impactos. Definición de variables o indicadores. Evaluación participativa de riesgos con la comunidad y actores institucionales. Proceso de selección transparente y participativo de los profesionales y técnicos locales. Costos planificados/costos del proyecto. | Mes 4 al Mes 5
Seleccionar equipo técnico
Construcción de diseños y/o planos
|  | Definir protocolo de monitoreo | Identificación de impactos. Identificación de variables o indicadores. | Mes 5
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? Plan de adquisiciones para la dotación, mejora y adecuación de infraestructura para economías propias y conocimientos tradicionales. | Mes 6
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza y colaboración | Número de acuerdos firmados con artesanos/artesanas, cocineras/os tradiconales, sabedores/as, productores/as, Cabildos Indigenas, Consejos Comunitarios, entre otros. | Mes 7 al mes 9 | Mediano plazo (3 años) |  | $Operativo'!A1
|  | Ejecutación de labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Porcentaje del plan implementado. Fortalecimiento de capacidades y técnicas. Desarrollo de capacidades organizativas. Mejora de procesos productivos. Dotación de herramientas apropiadas. Fortalecimiento comercial. Protección del conocimiento tradicional. | Mes 7 al mes 18
|  | Realizar actividades de monitoreo | Porcentaje del plan de monitoreo implementado. Seguimiento a la adaptación de las economías propias y conocimientos tradicionales. | Monitoreo mensual
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Implementación productiva: desarrollo de actividades de manejo, cosecha y procesamiento sostenible de materiales, fibras y productos. Consolidación empresarial: conformación y fortalecimiento de la empresa comunitaria de economías propias. Gestión de mercado y permisos de uso y aprovechamiento y permisos ambientales para la comercialización. | Mes 10 al mes 18
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  |  | Largo plazo (3 a 10 años)
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos. Seguimiento de indicadores definidos (producción, ingresos, biodiversidad, grado de apropiación comunitaria). Sistematización de lecciones aprendidas y ajuste del plan operativo. Escalamiento: incorporar más alternativas, replicar en otras veredas/Áreas. Gestión de riesgo: cambio climático, plagas/enfermedades, variabilidad de mercado. | Mes 12 cada 3 meses |  |  | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Identificación de ajustes. Fecha de finalización del proyecto | Permanente.

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial | Regresar instructivo
Coordinador/a del proyecto | 1 | 18 | 50% | 6000000 | 54000000
Auxiliar administrativo. | 1 | 18 | 40% | 3500000 | 25200000
Experto local -temático | 1 | 18 | 100% | 4000000 | 72000000
Coordinador/a de tejido social y fortalecimento organizacional (externo) | 1 | 12 | 50% | 6000000 | 36000000
Especialista temático- técnico, mercado, juridico (externo) | 1 | 12 | 50% | 6000000 | 36000000
0
0
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: Usuario: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 6 | 50% | 6000000 | 18000000
| Auxiliar administrativo. | 1 | 6 | 40% | 3500000 | 8400000
| Experto local -temático | 1 | 6 | 100% | 4000000 | 24000000
| Coordinador/a de tejido social y fortalecimento organizacional (externo) | 1 | 1 | 50% | 6000000 | 3000000
| Especialista temático- técnico, mercado, juridico (externo) | 1 | 1 | 50% | 6000000 | 3000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 56400000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  | Mes | 3 | 200000 | 600000
| Transporte terrestre |  | Día | 16 | 600000 | 9600000
| Viáticos |  | Día | 16 | 100000 | 1600000
| Alojamientos |  | Día | 16 | 180000 | 2880000
| Transporte aereo |  | Día | 2 | 800000 | 1600000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 3 | 1200000 | 3600000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 19880000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 76280000
A.I.U | [5 empty] | 7628000
Total | [5 empty] | 83908000
IVA (19%) | [5 empty] | 15942520
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 99850520
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $ Operativo
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 6000000 | 36000000
| Auxiliar administrativo. | 1 | 12 | 40% | 3500000 | 16800000
| Experto local -temático | 1 | 12 | 100% | 4000000 | 48000000
| Coordinador/a de tejido social y fortalecimento organizacional (externo) | 1 | 11 | 50% | 6000000 | 33000000
| Especialista temático- técnico, mercado, juridico (externo) | 1 | 11 | 50% | 6000000 | 33000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 166800000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  | Global | 12 | 200000 | 2400000
| Transporte terrestre |  | Día | 20 | 600000 | 12000000
| Viáticos |  | Día | 20 | 100000 | 2000000
| Alojamientos |  | Día | 20 | 180000 | 3600000
| Transporte aereo |  | Día | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 6 | 1200000 | 7200000
Materiales y equipos. Ejemplo Economía propia-Artesanías
| Lámpara con lupa |  | Lámpara | 6 | 350000 | 2100000
| Maquina plana zinzadora industrial |  | Maquina | 1 | 2200000 | 2200000
| Máquina plana Cose y corta hilo |  | Máquina | 1 | 2150000 | 2150000
| Cortadora Jontex |  | Cortadora | 1 | 520000 | 520000
| Máquina familiar Brother |  | Máquina | 1 | 1500000 | 1500000
| Gramera digital |  | Gramera | 1 | 198900 | 198900
| Platón No. 50 |  | Platón | 2 | 45000 | 90000
| Ponchera ovalada |  | Ponchera | 5 | 8100 | 40500
| Placa bajo relieve de 8 ml x 25 ml |  | Placa | 1000 | 1070 | 1070000
| Metro modistería |  | Metro | 25 | 8805 | 220125
| Tijeras de modistería |  | Tijera | 25 | 108000 | 2700000
| Machete 18" |  | Machete | 25 | 32900 | 822500
| Cuchillo |  | Cuchillo | 25 | 20930 | 523250
| Lima triangular |  | Lima | 25 | 19900 | 497500
| Olla de 25 lts |  | Olla | 3 | 558000 | 1674000
| Guantes de caucho industriales |  | Guantes | 25 | 16950 | 423750
| Insumos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
| Registro de marca |  | Registro | 1 | 2500000 | 2500000
Publicidad
| Diseño e impresión de catalogo digital y fisico |  | Catalogo | 1 | 6000000 | 6000000
| Pautas publicitarias |  | General (Por un año) | 1 | 1500000 | 1500000
| Bolasa ecológica para empaque de producto |  | Bolsa | 250 | 2400 | 600000
| Participación en ferias: ferias especializadas |  | Feria | 1 | 5714332 | 5714332
| Participación en ferias: Visitas aliados comerciales estrategicos |  | Visitas | 1 | 4079332 | 4079332
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 61330525
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 228130525
A.I.U | [5 empty] | 22813052.5
Total | [5 empty] | 250943577.5
IVA (19%) | [5 empty] | 47679279.725
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 298622857.225
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $S&E
Seguimiento
Monitoreo | Unidad | Tiempo de dedicación | cantidad | Valor unitario | Valor total
Coordinador/a del proyecto | Mes | 50% | 2 | 6000000 | 12000000
Auxiliar administrativo. | Mes | 40% | 2 | 3500000 | 7000000
Experto local -temático | Mes | 100% | 2 | 4000000 | 8000000
Directos: | Día |  | 16 | 1000000 | 16000000
43970000