## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Manejo forestal sostenible comunitario – no maderables

## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de proyectos de SbN
En esta herramienta encontrara una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN y pueden ser: robo de material vegetal, daños en el cercado perimetral, introducción de ganado en zonas de conservación o restauración, otros
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1 - 3) siendo 3 un impacto de nivel alto
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 6, siendo 1 muy bajo y 6 muy alto
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto

## Plantilla1
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo
Desarrollo
Gestión pública y gobernabilidad
Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
Sostenibilidad ambiental y social
Reputación
Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios

## Plantilla2
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  | Valor | Nivel
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | 3 | Alto

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad
1 | Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables | Sostenibilidad ambiental y social | Sobreexplotación de recursos forestales no maderables, sin respetar las cuotas de aprovechamiento ni los criterios de calidad establecidos, lo que afecta la regeneración natural y provoca la pérdida de mercados debido a la baja calidad del producto | 3 | 2
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Limitada comercialización de los productos forestales no maderables debido a la falta de capacidades empresariales de los productores y al incumplimiento de los requisitos del mercado. | 3 | 4
|  | Operativos y logísticos | Dificultades en la comercialización de productos por limitaciones tecnológicas, limitaciones logísticas, deficiencias en la infraestructura vial y problemas de orden público. | 3 | 4
|  | Operativos y logísticos | Mala organización de los productores, incremento de los costos de producción, aumento del intermediario y obtención de bajos ingresos. | 2 | 4
|  | Legales y normativos | Incumplimiento de la normatividad y de los protocolos de aprovechaminento por parte de los integrantes de la empresa forestal comunitaria. | 3 | 3
|  | Desarrollo | Falta de acompañamiento técnico para la adecuada implementación del protocolo de aprovechamiento y de manejo técnico de los productos forestales no maderables | 2 | 3
2 | Aprovechamiento sostenible de productos forestales maderables | Sostenibilidad ambiental y social | Pérdida de bosques por incumplimiento del plan de manejo y aprovechamiento ilegal, pérdida de biodiversidad y deterioro de imagen del proyecto | 3 | 2
3 | Restauración de áreas deforestadas | Sostenibilidad ambiental y social | Baja supervivencia de plántulas por falta de mantenimiento, sequías, plagas o introducción de ganado | 3 | 5
4 | Enriquecimiento con especies nativas en bosques degradados | Sostenibilidad ambiental y social | Pérdida de material vegetal por falta de mantenimiento o presión de actividades no sostenibles | 2 | 4
5 | Viveros para restauración y enriquecimiento | Operativos y logísticos | Dificultal en la producción y disponibilidad de material vegetal de calidad de especies nativas por falta de insumos y desconocmiento de los protocolos de propagación. | 2 | 5
6 | Conservación y protección de ecosistemas (sitios sagrados, reservas, PSA) | Legales y normativos | Pérdida o degradación de áreas prioritarias para la conservación debido a la ausencia de declaratorias formales o a la falta de estrategias complementarias de protección | 3 | 4
7 | Monitoreo comunitario y control forestal | Monitoreo y rendición de cuentas | Falta de continuidad en la recolección de datos debido a recursos limitados y a la desmotivación generada por el desconocimiento del propósito y utilidad del monitoreo. | 2 | 3
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025 |  |  |  |  | Tipos de riesgo
Desarrollo
Gestión pública y gobernabilidad
Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
Sostenibilidad ambiental y social
Reputación
Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios
Operativos y logísticos
Legales y normativos
Tecnológicos

## Matriz de evaluación del riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables | Sostenibilidad ambiental y social | Sobreexplotación de recursos forestales no maderables, sin respetar las cuotas de aprovechamiento ni los criterios de calidad establecidos, lo que afecta la regeneración natural y provoca la pérdida de mercados debido a la baja calidad del producto | 3 | 2 | 6 | 1 | Bajo |  | Valor | Nivel
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Limitada comercialización de los productos forestales no maderables debido a la falta de capacidades empresariales de los productores y al incumplimiento de los requisitos del mercado. | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio
|  | Operativos y logísticos | Dificultades en la comercialización de productos por limitaciones tecnológicas, limitaciones logísticas, deficiencias en la infraestructura vial y problemas de orden público. | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio
|  | Operativos y logísticos | Mala organización de los productores, incremento de los costos de producción, aumento del intermediario y obtención de bajos ingresos. | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio
|  | Legales y normativos | Incumplimiento de la normatividad y de los protocolos de aprovechaminento por parte de los integrantes de la empresa forestal comunitaria. | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio
|  | Desarrollo | Falta de acompañamiento técnico para la adecuada implementación del protocolo de aprovechamiento y de manejo técnico de los productos forestales no maderables | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio
2 | Aprovechamiento sostenible de productos forestales maderables | Sostenibilidad ambiental y social | Pérdida de bosques por incumplimiento del plan de manejo y aprovechamiento ilegal, pérdida de biodiversidad y deterioro de imagen del proyecto | 3 | 2 | 6 | 1 | Bajo | 6 | 3 | Alto
3 | Restauración de áreas deforestadas | Sostenibilidad ambiental y social | Baja supervivencia de plántulas por falta de mantenimiento, sequías, plagas o introducción de ganado | 3 | 5 | 15 | 3 | Alto | 5 | 3 | Alto
4 | Enriquecimiento con especies nativas en bosques degradados | Sostenibilidad ambiental y social | Pérdida de material vegetal por falta de mantenimiento o presión de actividades no sostenibles | 2 | 4 | 15 | 2 | Medio | 4 | 2 | Medio
5 | Viveros para restauración y enriquecimiento | Operativos y logísticos | Dificultal en la producción y disponibilidad de material vegetal de calidad de especies nativas por falta de insumos y desconocmiento de los protocolos de propagación. | 2 | 5 | 15 | 3 | Alto | 3 | 2 | Medio
6 | Conservación y protección de ecosistemas (sitios sagrados, reservas, PSA) | Legales y normativos | Pérdida o degradación de áreas prioritarias para la conservación debido a la ausencia de declaratorias formales o a la falta de estrategias complementarias de protección | 3 | 4 | 15 | 2 | Medio | 2 | 1 | Bajo
7 | Monitoreo comunitario y control forestal | Monitoreo y rendición de cuentas | Falta de continuidad en la recolección de datos debido a recursos limitados y a la desmotivación generada por el desconocimiento del propósito y utilidad del monitoreo. | 2 | 3 | 15 | 2 | Medio | 1 | 1 | Bajo

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB