## Léame
Etapa planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de SbN
En esta herramienta encontrará una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad para la implementación de alternativas enfocadas a la Restauración de ecosistemas forestales como SbN. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar:
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también.
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN.
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN y pueden ser: robo de material vegetal, daños en el cercado perimetral, introducción de ganado en zonas de conservación o restauración, otros.
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1 - 3) siendo 3 un impacto de nivel alto.
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 6, siendo 1 muy bajo y 6 muy alto.
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto.

## Plantilla1
Etapa planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo
Desarrollo
Gestión Pública y Gobernabilidad
Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal
Sostenibilidad Ambiental y Social
Reputación
Monitoreo y Rendición de Cuentas
Fiduciarios

## Plantilla2
Etapa planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  | Valor | Nivel
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | 3 | Alto

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo
1 | Regeneración natural | Sostenibilidad ambiental y social | Paisaje altamente transformado, suelos deteriorados y pocas fuentes de propágulos | Desagate social y péridas económicas | 3 | Desarrollo
2 | Siembra directa de especies nativas | Reputación | Introducción de semillas especies exóticas e invasoras y deterioro ambiental | Pérdida de credibilidad institucional | 2 | Gestión Pública y Gobernabilidad
3 | Nucleación | Gestión pública y gobernabilidad | Mortalidad de los individuos y bajas tasas de regeneración natural del ecosistema | Detrimento patrimonial | 2 | Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal
4 | Plantación de especies nativas | Sostenibilidad ambiental y social | Ingreso de ganado y depredación de plántulas | Conflictos y tensiones entre actores que participan en el proyecto | 3 | Sostenibilidad Ambiental y Social
5 | Enriquecimiento forestal | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal | Declaración del área de interés económico para el desarrollo de proyectos mineroenergéticos | Fracaso de la restuaración | 1 | Reputación
6 | Sistemas agrosucesionales | Desarrollo | Bajo fomento y comercialización de los productos obtenidos por la gente | Transformación del área intervenida hacia otros sistemas productivos | 2 | Monitoreo y Rendición de Cuentas

## Plantilla de Ev. de Riesgo
Etapa planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | Regeneración natural | Sostenibilidad ambiental y social | Paisaje altamente transformado, suelos deteriorados y pocas fuentes de propágulos | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio |  | Valor | Nivel
2 | Siembra directa de especies nativas | Reputación | Introducción de semillas especies exóticas e invasoras y deterioro ambiental | 2 | 3 | 3 | 2 | Medio | 6 | 3 | Alto
3 | Nucleación | Gestión pública y gobernabilidad | Mortalidad de los individuos y bajas tasas de regeneración natural del ecosistema | 2 | 2 | 3 | 2 | Medio | 5 | 3 | Alto
3 | Nucleación | Gestión pública y gobernabilidad | Mortalidad de los individuos y bajas tasas de regeneración natural del ecosistema | 2 | 2 | 3 | 2 | Medio | 5 | 3 | Alto
4 | Plantación de especies nativas | Sostenibilidad ambiental y social | Ingreso de ganado y depredación de plántulas | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | 4 | 2 | Medio
5 | Enriquecimiento forestal | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal | Declaración del área de interés económico para el desarrollo de proyectos mineroenergéticos | 1 | 3 | 3 | 2 | Medio | 3 | 2 | Medio
6 | Sistemas agrosucesionales | Desarrollo | Bajo fomento y comercialización de los productos obtenidos por la gente | 2 | 2 | 3 | 2 | Medio | 2 | 1 | Bajo

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB