## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de Implementación
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada, como por ejemplo una albarrada en la zona alta de la cuenca. | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: reparación de la presa de contensión, control de especies invasoras, y todas aquellas actividades que sean necesarias según la SbN. | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que está tratando la SbN, teniendo en cuenta los desafío priorizados en el estándar de UICN para SbN. | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar. | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona: control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo. | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y al cronograma, y se registran las fechas en las que se realizaron los mantenimientos.

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )
| 1.Capacitación al encargado u operario | Capacitar a uno de los actores locales para que tenga la función de operario del estanque de retención. | El técnico en gestión del riesgo estará a cargo de capacitar a un habitante de la región como operario del cuerpo de agua artificial de estanque de retención (depósito de tormentas) y el parque. El operario será capacitado para hacer control específico de cada unidad que acompañe al cuerpo de agua artificial y de la inspección general, además de hacer el mantenimiento preventivo y correctivo que se le encargue. | Se requiere la designación de la persona que cumplirá la función de operario, que debe pertenecer a la comunidad beneficiada con la SbN. | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades
| 2. Inspección de cada una de las unidades que componen el sistema | Verificar el funcionamiento del sistema una vez a la semana | Exploración de cada una de las unidades que conforman el parque inundable con estanque de retención, utilizando siempre los implementos de protección personal. Una vez terminada la inspección es necesario revisar cuáles son las unidades que se deben priorizan para mantenimiento preventivo, e informar cuáles necesitan mantenimiento correctivo. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
| 3. Monitoreo del volumen del estanque | Lectura del volumen del estanque de retención | Lectura y monitoreo de la cota de agua del estanque de retención con una periodicidad de 8 días. Si ocurre un evento de lluvia, debe hacerse la lectura una vez haya finalizado el evento. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
Limpieza de unidades | 1. Limpieza de rejilla | Limpiar los sólidos de tamaño grande y mediano que puedan obstruir la rejilla | Limpieza de sólidos grandes y medianos que puedan obstruir el paso del agua en el sistema. Se realiza con un rastrillo o una pala, dependiendo el material a recoger. La limpieza de la rejilla dependerá de la temporada de lluvias: una vez al día en temporada de estiaje; tres veces al día en temporada de lluvias. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 2/02/2024 Sin novedades | Realizado 3/02/2024 Sin novedades | Realizado 4/02/2024 Sin novedades | Realizado 5/02/2024 Sin novedades | Realizado 6/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/02/2024 Sin novedades
| 2. Limpieza de canales abiertos | Limpiar solidos y los lodos en canales abiertos | Limpieza de sólidos grandes y medianos, y de lodos que puedan obstruir el paso del agua en el sistema. Retirarlos utilizando rastrillos y palas, además del equipo de protección. La limpieza de la rejilla dependerá de la temporada de lluvias: una vez al día en temporada de estiaje; tres veces al día en temporada de lluvias. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 2/02/2024 Sin novedades | Realizado 3/02/2024 Sin novedades | Realizado 4/02/2024 Sin novedades | Realizado 5/02/2024 Sin novedades | Realizado 6/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/02/2024 Sin novedades
| 3. Limpieza de senderos | Limpiar y recoger residuos que puedan estar cerca y en los senderos del tanque | Retirar residuos que puedan estar cerca y en los senderos del tanque. La actividad debe hacerse cada 15 días por el equipo de jóvenes. | Creación de un equipo de jóvenes que contribuyan con el monitoreo del parque inundable | 2024-01-01 | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
| 4. Limpieza de unidades del estanque | Limpiar las unidades del estanque de retención | Limpieza de tuberías de recolección y distribución del agua, y del sistema de vertido a las celdas, con escobillas o palas plásticas. El lecho debe ser inspeccionado para asegurar que no exista presencia de sólidos. La limpieza debe hacerse una vez al mes. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Sin novedades
Mantenimiento de la vegetación | 1. Crecimiento saludable de las plantas | Verificar el crecimiento saludable de las plantas | Verificar el crecimiento saludable de las plantas que conforman el estanque de retención, especialmente el nivel del agua para evitar que las raíces queden al descubierto (sin agua). La verificación debe hacerse cada 15 días. | Creación de un equipo de jóvenes que contribuyan con el monitoreo del parque inundable. Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Sin novedades
| 2. Siega de plantas | Cortar o segar la parte seca de las plantas | Siega manual de las partes aéreas de las plantas que estén secas, en las cercanías de los taludes del estanque. La siega debe hacerse una vez al mes. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
Monitoreo de la calidad del agua | 1. Calidad del agua in situ | Medir parámetros in-situ para monitorear la calidad del agua del sistema | Medición y registro de los parámetros de turbidez, pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura del agua y sólidos sedimentables. El monitoreo de los parámetros in situ debe hacerse cada 15 días. | Creación de un equipo de jóvenes que contribuyan con el monitoreo del parque inundable, con acompañamiento del operario. | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Sin novedades