## Portada
Leer Instructivo

## Léame
INSTRUCTIVO
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento
FASE PRE-OPERATIVA
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas para la restauración de ecosistemas forestales como SbN
FASE OPERATIVA
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de gobernanza con las partes interesadas e incluye la implementación de los diseños y estrategias de la SbN restauración de los ecosistemas forestales
FASE MANTENIMIENTO
La fase de mantenimiento se efectua una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran las estrategias de Restauración de ecosistemas forestales como SbN
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de restauración de ecosistemas forestalec como SbN. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la definido en la etapa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Formato Ejecución actividades
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
FASE | Etapa | Actividad | Responsable | CRONOGRAMA - FECHAS | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-01-12
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Profesional ambiental | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-02-28
|  | Revisión de la normativa legal | Profesional ambiental | [12 empty] | 2022-01-15 | 2022-01-31
|  | Identificación y Descripción de actores | Profesional social | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-02-28
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Director | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-02-28
| Formulación | Delimitar el área | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-28
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Director | [12 empty] | 2022-02-15 | 2022-03-30
|  | Definir Objetivos y metas | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Profesional social | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-12-15
|  | Identificar alternativas | Coordinador | [12 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-30
| Planificación | Analizar riesgos | Director | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-20
|  | Construcción de diseños y/o planos | Profesional ambiental | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  | Definir protocolo de monitoreo | Profesional ambiental | [12 empty] | 2022-05-15 | 2022-05-31
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Director | [12 empty] | 2022-05-15 | 2022-06-30
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Director | [12 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-15
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Técnico territorial | [12 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
|  | Realizar actividades de monitoreo | Comunicador o pedagogo | [12 empty] | 2022-11-15 | 2022-12-15
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Profesional ambiental
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Coordinador | [12 empty] | 2022-08-15 | 2022-12-15

## Responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional ambiental
Profesional social
Comunicador o pedagogo
Técnico territorial
Auxiliar de viveros
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on A1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.