## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento
Fase pre-operativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN de cosecha de agua.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de la SbN de cosecha de agua.
Fase de mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de cosecha de agua
Eejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a la SbN de cosecha de agua. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase pre operativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
FASE | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
FASE | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis de la cuenca y su territorio | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Revisión de la normativa legal | Profesional | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Identificación y Descripción de actores | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Técnico | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25 | bar: Cronograma - Fechas Mes 1
| Formulación | Delimitar el área de impacto de la restauración | Profesional | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Coordinador | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Definir Objetivos y metas | Director | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Identificar sistemas de cosecha de agua | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Analizar la vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Construcción de sistemas de cosecha de agua | Profesional | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Evaluar la idoneidad de cada sistema de cosecha | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Profesional | [12 empty] | 2022-05-25 | 2022-05-25
|  | Proyectar actividades y responsables | Coordinador | [12 empty] | 2022-06-25 | 2022-06-25
|  | Definir costos y plan de pagos | Administrador | [12 empty] | 2022-07-25 | 2022-07-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Coordinador | [12 empty] | 2022-08-25 | 2022-08-25
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Coordinador | [12 empty] | 2022-09-25 | 2022-09-25
|  | Realizar actividades de monitoreo | Mano de obra no calificada | [12 empty] | 2022-10-25 | 2022-10-25
|  | Realizar talleres de evaluación participativa | Técnico | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los sistemas, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Coordinador | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Analista SST | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25

## Responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.