## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento.
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN Coberturas vegetales e infraestructura verde.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de la SbN Coberturas vegetales e infraestructura verde.
Fase mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación e incluye las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN Coberturas vegetales e infraestructura verde.
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a la SbN coberturas vegetales e infraestructura verde. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase pre operativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Ecólogo - Sistemas de información geográfica | [12 empty] | 2022-01-08 | 2022-01-12
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Biólogo
|  | Revisión de la normativa legal | Arquitecto paisajísta
|  | Identificación y descripción de actores | Coordinador tejido social
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Director
| Formulación | Delimitar el área | Ecólogo - Sistemas de información geográfica
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Coordinador tejido social
|  | Definir Objetivos y metas | Director
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Biólogo
|  | Identificar alternativas | Biólogo
| Planificación | Analizar riesgos | Director
|  | Seleccionar equipo técnico | Director
|  | Construcción de diseños y/o planos | Arquitecto paisajísta
|  | Definir protocolo de monitoreo | Biólogo
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Director
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Coordinador tejido social
|  | Ejecutar las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Ingeniero Civil
|  | Realizar actividades de monitoreo | Biólogo
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Ingeniero Civil
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Mano de obra no calificada

## Responsables
Tipo de personal
Director
Auxiliar administrativo
Ingeniero Civil
Ecólogo - Sistemas de información geográfica
Biólogo
Arquitecto paisajísta
Coordinador tejido social
Mano de obra no calificada
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.