## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento.
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN de cosecha de agua.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de la SbN de cosecha de agua.
Fase mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de cosecha de agua.
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a la SbN de cosecha de agua. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase pre operativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades.
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronogramas - fechas | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Pre-operativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: ====== ID#AAAATfBjGck Usuario (2022-03-30 14:54:23) Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronogramas - Fechas | [11 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio y contextualización en la cuenca hidrográfica | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
Profesional
|  | Toma de muestras del agua residual que se espera depurar con la implementación de la SbN | Técnico
|  | Caracterización fisicoquímica del agua residual que se espera depurar con la implementación de la SbN | Profesional
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal | Profesional | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Identificación y descripción de actores | Coordinador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Administrador | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área de impacto con la implementación de la SbN | Profesional | [12 empty] | 2022-02-25 | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Definir objetivos y metas | Director | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas sobre sistemas no convencionales de tratamientos de agua | Profesional | [12 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Definición del uso que se le espera dar al efluente: reuso o vertimiento | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Construcción de los diseños y planos del sistema no convencional de tratamiento de agua seleccionado para el agua residual que se espera depurar | Profesional | [12 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Profesional | [12 empty] | 2022-05-25 | 2022-05-25
|  | Proyectar actividades y responsables | Coordinador | [12 empty] | 2022-06-25 | 2022-06-25
|  | Crear comites y otras instancias de reporte | Director
|  | Definir costos y plan de pagos | Administrador | [12 empty] | 2022-07-25 | 2022-07-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Coordinador | [12 empty] | 2022-08-25 | 2022-08-25
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Coordinador | [12 empty] | 2022-09-25 | 2022-09-25
|  | Realizar actividades de monitoreo | Mano de obra no calificada | [12 empty] | 2022-10-25 | 2022-10-25
|  | Realizar talleres de evaluación participativa | Profesional | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los sistemas, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Coordinador | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  | Analista SST | [12 empty] | 2022-12-25 | 2022-12-25

## Responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: ====== ID#AAAATfBjGco Usuario (2022-03-30 14:54:23) Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.