Propuestas de ajustes en proyectos de SbN

# Planificación de la respuesta

Es importante no ver los indicadores, o los resultados del seguimiento, como un fin en sí mismos. Para que un marco de seguimiento tenga éxito, el análisis de los resultados debe estar vinculado a un sistema de respuesta de la gestión. Un Sistema de Respuesta de la Administración es un proceso de planificación de acciones mediante el cual las áreas con resultados de indicadores que no alcanzan el nivel de “umbral” se asignan para acciones correctivas.

Se recomienda el siguiente proceso para el desarrollo de respuestas de gestión.

os

|  | Identificar los malos resultados |
| --- | --- |

Elaborar un plan de acción: Primero, identificar, sobre la base de los umbrales recientemente establecidos, aquellos indicadores que dan un resultado “pobre”.

## Investigar las posibles causas de un rendimiento deficiente

Investigue cada uno de los resultados deficientes para tratar de establecer la causa del mal desempeño. Por ejemplo, es posible que deba verificar lo siguiente:

- ¿Se han recopilado correctamente los datos?

- ¿Ha habido algún cambio significativo en la muestra o el conjunto de datos?

- ¿Podría algún factor externo haber influido en el resultado?

Algunos factores causales serán relativamente fáciles de identificar, pero para otros no habrá una causa fácilmente identificable.

## Decidir la respuesta

Basándose en los resultados de la investigación, decida qué se puede hacer para mejorar el resultado del indicador. Esta actividad puede realizarse mejor con un grupo pequeño formado por las partes interesadas clave, los organizadores del seguimiento o el grupo de trabajo. Asegure la representatividad de la comunidad. Algunas acciones serán bastante sencillas de evaluar, mientras que otras pueden requerir experiencia externa.

Una vez que se ha elaborado un borrador de la lista de acciones para cada resultado de indicador “pobre”, revise la lista y decida las áreas de mayor prioridad y las acciones más apropiadas. Algunas preguntas clave para plantear las acciones propuestas son:

- ¿Qué tan urgente es que se aborde esta área?

- ¿Es probable que esta acción mejore directamente el área del problema?

- ¿Es esta acción asequible dado el presupuesto actual?

- ¿Contamos con los recursos humanos disponibles para completar esta acción?

## Elabore un plan de acción

Todas las ideas del proyecto deben reunirse en forma de plan de acción. Al igual que otros planes de acción, identifique el área de interés, la acción propuesta, el momento, la persona o grupo que tiene la responsabilidad de completar la tarea y el costo estimado de las acciones. En algunos casos, una acción puede responder a varias áreas de indicadores. En otros, las acciones pueden identificarse, pero retrasarse mientras se busca financiación. La siguiente tabla proporciona algunos ejemplos de proyectos de acción vinculados a indicadores particulares.

| Área / Criterio | Indicador con resultados pobres | Situación identificada | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservación de bosques | Superficie de bosque conservada | Disminución progresiva de cobertura boscosa por presión ganadera y tala selectiva. | - Implementar acuerdos de conservación y uso sostenible con propietarios locales. - Promover sistemas agroforestales y silvopastoriles que reduzcan la presión sobre el bosque.- Establecer zonas de exclusión temporal y restauración natural asistida. |
| Gobernanza y participación | Participación comunitaria en decisiones | Baja asistencia a asambleas y comités, con escasa participación de mujeres y jóvenes. | - Fortalecer la gobernanza local mediante procesos de formación en liderazgo y gestión participativa. - Crear incentivos sociales o económicos por participación activa (ej. priorización en proyectos o capacitaciones).- Incorporar mecanismos de comunicación y consulta inclusiva. |
| Control y vigilancia | Incidencias de aprovechamiento ilegal | Persisten reportes de extracción no autorizada de frutos o especies fuera de las áreas designadas. | - Establecer comités comunitarios de vigilancia con acompañamiento de la autoridad ambiental.- Capacitar recolectores en normatividad forestal y trazabilidad.- Implementar monitoreo participativo con GPS y registros fotográficos. |
| Monitoreo comunitario | Reportes enviados a autoridades ambientales | Poca frecuencia de reportes y registros incompletos de cosecha, regeneración y precios. | - Desarrollar formatos simplificados y digitales de monitoreo (aplicaciones móviles o fichas ilustradas). - Capacitar a los monitores en recolección y sistematización de datos. - Integrar los reportes en un sistema comunitario de información forestal vinculado al SNIF. |

Ejemplo: Adaptado Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

Traducido de: SNV & University of Hawaii (2007). Step 5: Evaluating Results. En: A Toolkit for Monitoring and Managing Community-Based Tourism. En: http://www.bibalex.org/search4dev/files/283814/115937.pdf.