## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Manejo forestal sostenible comunitario – no maderables

## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN; se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de proyectos de SbN.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y tiene en cuenta las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a proyectos de SbN. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN son el equipo de trabajo o personal vinculado a este. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad) | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos
Ver Plan de compras

## Actividades de PFNM
Regresar a instructivo
Componente | Corto Plazo (0- 1 año) | Mediano Plazo (1– 2 años) | Largo Plazo (≥ 3 años)
Técnico | Definir el PFNM a trabajar. Realizar inventario de PFNM en el territorio: especies, abundancia, fenología, estado de regeneración; mapear área de bosque, zonificar según aptitud para aprovechamiento, conservación, restauración. Determinar si existe protocolo de aprovechamiento aprobado para la especie. Documentar la forma en que se está haciendo uso del PFNM actualmente por la comunidad. Elaborar el “Plan de Manejo de PFNM” (PM-PFNM) que incluya objetivos claros, ciclos de aprovechamiento, protocolos de recolección, criterios de exclusión/rotación, adoptando los protocolos existentes o elaborando estudio técnico si aplica. Capacitar a la comunidad en prácticas de recolección sostenible, post-cosecha, transformación, monitoreo, registro de datos y trazabilidad. | Ejecución de recolección piloto conforme a protocolos. Instalación de estaciones de monitoreo (transectos, parcelas) para evaluar regeneración, producción e impacto. Monitoreo continuo: producción de PFNM, estado de los bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos. | Identificar mejoras en protocolos, incorporar innovación (procesamiento, mejor empaque, nuevos usos, etc.) y difundir lecciones aprendidas.
Social | Asegurar que la tenencia/uso del bosque esté clara (resguardo, comunidad, propiedad). Establecer acuerdos de gobernanza con autoridad ambiental, entidades locales y ONGs. Constituir la empresa forestal comunitaria para el manejo de los PFNM. Definir roles, reglamentos y forma de operación de la empresa forestal. Integrar al Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) si aplica. | Establecer mecanismos de distribución de beneficios claros y justos. Facilitar acceso a capacitación, crédito o fondos de apoyo para la puesta en marcha de la empresa. Identificar el mercado, los requisitos del mercado y las brechas de la organización; estructurar y gestionar el plan de negocios. Diseñar la cadena de valor: recolección → procesamiento/post-cosecha → empaque → comercialización. Realizar pruebas piloto de comercialización, evaluación de lecciones aprendidas e incorporación de acciones de mejora. | Consolidar la empresa forestal comunitaria como actor comercial estable. Fortalecer los mecanismos de gobernanza, transparencia y participación para garantizar sostenibilidad a largo plazo.
Económico | Adquirir o habilitar infraestructura mínima: centro de acopio, almacenamiento, secado/tratamiento si aplica, empaquetado. Capacitar en buenas prácticas de procesamiento, control de calidad, inocuidad y trazabilidad. Establecer sistema contable sencillo pero robusto: costos, ingresos, utilidades y reinversión en la comunidad. | Desarrollar estrategias comerciales y de mercado (sellos, ferias, campañas, entre otros). Realizar seguimiento a indicadores clave: volumen producido, ingreso por familia, empleo generado, beneficios distribuidos. | Realizar evaluación de triple retorno: ambiental (bosque conservado), social (empleo, equidad) y económico (empresa viable). Ajustar el negocio tras los primeros años, planificar la expansión o diversificación de PFNM.
Manejo forestal sostenible comunitario- no maderables

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuestos | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | a) Fecha de inicio del proyecto | Mes 1 | Corto Plazo (0 a 1 año) | Responsables!A1 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | b) Porcentaje del territorio diagnosticado c) Claridad sobre beneficiarios o grupo comunitario con los que se desarrollará el proyecto y claridad sobre la existencia de protocolo de aprovechamiento aprobado | Mes 1 al Mes 4
Revisión de la normativa legal
Identificación y Descripción de actores
Identificación de fuentes y esquemas de financiación
| Formulación | Delimitar el área | d) Objetivos y metas definidos e) Grupo y caracteristicadas de le empresa forestal comunitaria definidas (integrantes, figura jurídca y pasos para conformación) | Mes 4 al Mes 8
Definir mecanismos de participación comunitaria
Definir Objetivos y metas
|  | Valorar beneficios y beneficios | g) PFNM definidos y zonas de intervención delimitados | Mes 6
Identificar alternativas
| Planificación | Analizar riesgos | h) Costos planificados/costos del proyecto. e) Plan de manejo de PFNM y permiso de aprovechamiento radicado ante la autoridad ambiental | Mes 4 al Mes 12
Seleccionar equipo técnico
Construcción de diseños y/o planos
|  | Definir protocolo de monitoreo | i) Definición de variables o indicadores | Mes 10
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | j) Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | Mes 10 a Mes 12
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza | k) Número de acuerdos firmadas | Mes 13 al Mes 16 | Mediano plazo (2 años) |  | $Operativo'!A1
|  | Ejecutación de labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | l) Porcentaje del plan implementado | Mes 13 a Mes 24
|  | Realizar actividades de monitoreo | m) Porcentaje del plan de monitoreo implementado | Mes 13 al Mes 24
Mantenimiento y monitoreo |  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | n) Porcentaje de áreas inspeccionadas | Mes 13 al Mes 24 y siguientes | Largo plazo (3 a 10 años) |  | $S&E'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | o) Análisis del cumplimiento de objetivos | Mes 16; Mes 20; Mes 24 y siguientes
|  | Identificar ajustes | p) Fecha de finalización del proyecto | Permenente
Fuente: Adaptado Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor con prestaciones | Valor parcial | Regresar instructivo
Coordinador/a del proyecto | 1 | 24 | 50% | 10000000 | 120000000
Auxiliar administrativo | 1 | 24 | 100% | 6000000 | 144000000
Forestal | 1 | 24 | 70% | 10000000 | 168000000
Especialista social /facilitador comunitario | 1 | 20 | 50% | 10000000 | 100000000
Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | 1 | 16 | 70% | 10000000 | 112000000
Enlace local | 1 | 24 | 100% | 4500000 | 108000000
Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 12 | 100% | 10000000 | 120000000
Ingeniero de alimentos | 1 | 12 | 50% | 10000000 | 60000000
Operarios de planta | 3 | 12 | 100% | 3000000 | 108000000
Gerente de planta | 1 | 12 | 50% | 8000000 | 48000000
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 10000000 | 60000000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 6000000 | 72000000
| Forestal | 1 | 12 | 70% | 10000000 | 84000000
| Especialista social /facilitador comunitario | 1 | 10 | 50% | 10000000 | 50000000
| Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | 1 | 6 | 70% | 10000000 | 42000000
| Enlace local | 1 | 10 | 100% | 4500000 | 45000000
| Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 6 | 100% | 10000000 | 60000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 413000000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  |  | 12 | 400000 | 4800000
| concertación y costos oprativos |  | 1 | 1 | 967000 | 967000
| Plan de manejo de PFNM |  | 1 | 1 | 200000000 | 200000000 | *
| Transporte terrestre |  | Día | 60 | 600000 | 36000000
| Viáticos |  | Día | 60 | 100000 | 6000000
| Alojamientos |  | Día | 60 | 180000 | 10800000
| Transporte aéreo |  | TkT | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 8 | 1200000 | 9600000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 272967000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 685967000
A.I.U | [5 empty] | 68596700
Total | [5 empty] | 754563700
IVA (19%) | [5 empty] | 143367103
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 897930803
(*) Costo de referencia, tomado del Plan de Negocio Sur Pacífico – Madera y Productos Forestales No Maderables (ONF Andina, 2018). Corresponde al flujo financiero del plan de negocios para la recolección y la venta del fruto de asaí. Si la especie ya cuenta con un protocolo de aprovechamiento aprobado por la autoridad ambiental, este costo se reduce y se enfoca a los costos asociados a la organización de la documentación necesaria para presentar la solicitud mediante el Formato Único Nacional (FUN).
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
Nucleación
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 10000000 | 60000000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 6000000 | 72000000
| Forestal | 1 | 12 | 100% | 10000000 | 120000000
| Especialista social /facilitador comunitario | 1 | 10 | 70% | 10000000 | 70000000
| Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | 1 | 10 | 70% | 10000000 | 70000000
| Enlace local | 1 | 10 | 100% | 4500000 | 45000000
| Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 6 | 100% | 10000000 | 60000000
| Ingeniero de alimentos | 1 | 16 | 50% | 10000000 | 80000000
| Operarios de planta | 3 | 16 | 100% | 3000000 | 144000000
| Gerente de planta | 1 | 16 | 50% | 8000000 | 64000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 785000000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Recolección de fruto para área de 750 hectáreas |  | 1 | 1 | 300000000 | 300000000 | *
| Transporte hasta punto de acopio |  | 1 | 1 | 75000000 | 75000000
| Valor pagado a comunidad/ton |  | 1 | 1 | 150000000 | 150000000
| Viáticos equipo técnico |  | Día | 120 | 100000 | 12000000
| Alojamientos |  | Día | 120 | 180000 | 21600000
| Transporte aéreo |  | TkT | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 8 | 1200000 | 9600000
| Recursos invesrsión inicial para centro de transformación de productos forestales no maderables (dotación, adecuación de infraestructura, registros (invima), fichas técnicas, entre otros). La inversión inicial depende del punto de partida, sin embargo se presenta a manera de ejemplo un listado de analisis y dotaciones básicas |  | 1 | 1 | 301335000 | 301335000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 573000000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 1358000000
A.I.U | [5 empty] | 135800000
Total | [5 empty] | 1493800000
IVA (19%) | [5 empty] | 283822000
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 1777622000
(*) Costo de referencia, tomado del Plan de Negocio Sur Pacífico Madera y Productos Forestales No Maderables, ONF Andina, 2018. Corresponde al Flujo financiero del plan de negocios para para la recolección y la venta del fruto de asaí
Recursos inversión inicial para centro de transformación de productos forestales no maderables
| Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Construcciones y adecuaciones de planta | Planta | 1 | 185000000 | 185000000
Tabla nutricional y análisis de vida util | Analisis | 1 | 3000000 | 3000000
Registro INVIMA | Registro | 1 | 5200000 | 5200000
Registro de marca | Marca | 1 | 2300000 | 2300000
Bolsas impresas para pulpa de fruta de 250 gr | Paquete de 12.000 unidades | 4 | 1785000 | 7140000
Congeladores | Congelador | 4 | 6000000 | 24000000
Tina de lavado | Tina | 2 | 5200000 | 10400000
Canastas (52,4 x 26 x 15 cm) | Canasta | 100 | 1950 | 195000
Despulpadora 700 kg/h | Despulpadora | 1 | 11700000 | 11700000
Marmita 230 L | Marmita | 2 | 18200000 | 36400000
Empaquetadora 1500ml | Empaquetadora semiautomática | 1 | 9100000 | 9100000
Canastillas manejo de pulpas | Canastillas | 100 | 25000 | 2500000
Mesa de selección / limpieza (preferiblemente acero inoxidable) | Mesa | 2 | 1800000 | 3600000
Básculas para pesar fruto y producto final | Báscula | 2 | 400000 | 800000
0
Costos para 1 ha
Note on C4: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables
Note on D113: German Romero Quintero: Hacer un análisis por unidad geomorfológica, se pueden guiar por el mapa de unidades de suelo que tiene el IGAC en su geoportal, o guiarse por criterios técnicos geomorfológicos.

## $S&E
Seguimiento
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Coordinador/a del proyecto | Mes | 0.6 | 15200000 | 3660000
Forestal | Mes | 0.6 | 12920000 | 3660000
Especialista social /facilitador comunitario | Mes | 0.6 | 12920000 | 1200000
Especialista en Bioeconomía , negocios y cadenas de valor sostenibles | Mes | 0.6 | 12920000 | 2700000
Enlace local | Mes | 0.6 | 7600000 | 6100000
Especialista en monitoreo y SIG | Mes | 0.6 | 12920000 | 6100000
27970000
Directos: | Día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000