## Léame
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN de Restauración de ecosistemas forestales, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real.
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN de restauración de ecosistemas forestales.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de Restauración de ecosistemas forestales
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a la SbN. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajos de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto.
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados.
Responsables
Los responsables de un proyecto para SbN de Restauración de ecosistemas forestales es el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos. Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días). Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto. Nota: En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato. | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U. como un porcentaje A.I.U.: corresponde con los costos proyectados para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN. | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento; contempla en general, mano de obra e insumos. Además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre- operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto. | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procedimiento de la información | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (Bienes, servicios y obras) para un período de actividades.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | 2022-02-25 | Corto Plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Porcentaje del territorio diagnosticado | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área | Objetivos y metas definidos | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir Objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficios | Polígonos de intervención delimitados | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Costos Planificados/Costos del proyecto | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños y/o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades, definir costos, responsables y plan de costos | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Número de acuerdos firmadas | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Porcentaje de área implementadas | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo | Porcentaje de áreas monitoreadas | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Porcentaje de áreas inspeccionadas | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo Plazo |  | 2022-09-25 | $Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Fecha de finalización del proyecto | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo Plazo | 3 - 10
Fuente: | Aguilar-Garavito, Mauricio et al, 2015

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Regresar instructivo
Director | 1 | 12 | 50% | 8000000 | 48000000
Coordinador | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Administrador | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Profesional ambiental | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Profesional social | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Comunicador o pedagogo | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Técnico terrotirial | 1 | 12 | 100% | 2500000 | 30000000
Auxiliar de viveros | 1 | 12 | 100% | 1800000 | 21600000
Analista SST | 1 | 12 | 100% | 3200000 | 38400000
Mano de obra no calificada | 10 | 8 | 100% | 1200000 | 96000000
Información de apoyo: calculo de un salario mínimo
Salario mínimo
Dotación laboral
Año | 2021 | Guantes | 6800
Smlmv: | 908526 | Botas | 18548
Subsidio transporte | 106454 | Gafas | 3000
Días laborables mes | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
Horas laborales por día | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | TOTAL | 28348
Análisis de prestaciones sociales, personal con salario inferior a 2 smlmv, válido para oficiales y ayudantes |  | Costo trabajador mensual
SALARIO | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses a las cesantías | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes salud | 8.5% | 0
Aportes Riesgos Profesionales | 6.96% | 0
Aportes pensión | 12% | 0
Aporte Sena | 2% | 0
Aporte ICBF | 3% | 0
Aporte CCF | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
Total prestaciones sociales | 170.8% | 1022067
Descripción de mano de obra
| Un | Vr día | Factor | Vr día integral
Obrero con prestaciones | Día | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: Usuario: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cant | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Director | 1 | 6 | 25% | 8000000 | 12000000
| Coordinador | 1 | 6 | 100% | 6900000 | 41400000
| Administrador | 1 | 6 | 80% | 6900000 | 33120000
| Profesional ambiental | 1 | 3 | 100% | 6900000 | 20700000
| Profesional social | 1 | 3 | 100% | 6900000 | 20700000
| Comunicador o pedagogo | 1 | 3 | 50% | 6900000 | 10350000
| Técnico terrotirial | 1 | 1 | 100% | 2500000 | 2500000
| Auxiliar de viveros | 1 | 1 | 100% | 1800000 | 1800000
| Analista SST | 1 | 6 | 100% | 3200000 | 19200000
| Mano de obra no calificada | 0 | 6 | 100% | 1200000 | 0
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 161770000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Avalúos |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| Estudio de títulos |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
| Imagen satelital |  | Golbal | 1 | 20000000 | 20000000
| Transporte terrestre |  | día | 60 | 400000 | 24000000
| Viáticos |  | día | 60 | 50000 | 3000000
| Alojamientos |  | día | 60 | 40000 | 2400000
| Transporte aéreo |  | Trayecto | 10 | 200000 | 2000000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 6 | 2000000 | 12000000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 77400000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 239170000
A.I.U. | [5 empty] | 23917000
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 263087000
IVA (19%) | [5 empty] | 49986530
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 313073530
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
Nucleación | [6 empty] | Listado de estrategias o técnicas | Nucleación
Cerramientos
Talleres
Actividad | Unidad | Cantidad | V/unitario | Valor por Ha |  |  |  | Enriquecimientos
Establecimiento de cobertura | Ha | 1
Categoría de inversión | Unidad | Cant | V/unitario | Valor total
1. Costos directos Año 1
1.1 Mano de obra
Ahoyado | Jornal | 9 | 51722 | 465498
Transporte (menor ) de plántulas e insumos | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 10 | 51722 | 517220
Limpias | Jornal | 9 | 51722 | 465498
Subtotal mano de obra |  | 31 |  | 1603382
1.2 Insumos
Plantas Arbóreo y Arbustivo | Unidad | 800 | 2500 | 2000000
Plantas para reposición (10%) | % | 80 | 2500 | 200000
Fertilizantes | Kilo | 16 | 4500 | 72000
Transporte menor (mulas) | No. | 7 | 40000 | 280000
Subtotal insumos |  |  |  | 2552000
Total costos directos (1.1 + 1.2) |  |  |  | 4155382
2. Costos indirectos Año1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 1000000 | 1000000
Asistencia profesional | % | 0.2 | 5155382 | 1031076.4
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 80169.1
Total costos indirectos Año 1 |  |  |  | 2111245.5
Total costo establecimiento Año 1 |  |  |  | 6266627.5
Cerramientos
Detalle | Cant/Ha | Unidad | Valor/Unit | Valor/Parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Trazo y rocería | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Ahoyado | 10 | SMLV | 51722 | 517220
Hincado | 6 | SMLV | 51722 | 310332
Templado y grapado | 7 | SMLV | 51722 | 362054
Transporte (menor) | 4 | SMLV | 51722 | 206888
Pintada
Subtotal mano de obra | 30 |  |  | 1551660
1.2 Insumos
Postes de madera | 433 | POSTE | 13209.3 | 5719627
Alambre calibre 14 | 10 | ROLLO | 137133.8721 | 1371339
Pintura amarilla esmalte
Impermeabilizante (tipo vareta)
Disolvente para pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | KILO | 9556.4205 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | KILO | 5309.1225 | 10618
Subtotal insumos |  |  |  | 7168479
2 Costos Indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 77583
Transporte insumos | 30% |  |  | 2150543.7
Subtotal indirectos |  |  |  | 2228126.7
Total costos |  |  |  | 10948265.7
|  |  |  | 10948 | Metro lineal
Factor IPC 2020
1.0161
Talleres
Descripción | Cant | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Actividad 1. Acercamiento inicial de reconocimiento de los ecosistemas
Equipo de Trabajo
Coordinador Proyecto | 1 | 1 | 70% | 7500000 | 5250000
Profesional social | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional en negociación predial (Restauración) | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional Predial | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Tecnólogo SST | 1 | 1 | 25% | 2200000 | 550000
20800000
Otros costos directos
Avalúos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Estudios de Títulos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Transporte terrestre |  | Día | 25 | 450000 | 11250000
Viáticos |  | Día | 75 | 70000 | 5250000
Alojamiento |  | Día | 75 | 50000 | 3750000
Protocolos COVID |  | Global | 1 | 3000000 | 3000000
27250000
Enriquecimientos
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Hectárea | Vr. Total
1. Costos directos
1.1. Mano de obra
Apertura de franjas o nucleación | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Trazado | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Alcareos de dosel | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Plateo | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Ahoyado | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Aplicación de fertilizantes y correctivos | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte menor de insumos | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Plantación (siembra) | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Control fitosanitario | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Reposición (Replante) | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Podas de formación | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Riego | Jornal |  | 0 | 0 | 0
Adecuación de caminos | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Protección de incendios | Jornal | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal mano de obra |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. Insumos
Plántulas + 10% repos. | Plántulas | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de Suelos | Global | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | Costos para 1 ha
Subtotal insumos |  |  |  | 100000 | 100000
Total costos directos |  |  |  | 100000 | 100000
2. Costos indirectos
Herramientas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Transp. Insumos |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPC proyectado |  |  |  | 0 | 0
Total costos indirectos |  |  |  | 0 | 0
Total costo establecimiento |  |  |  | 100000 | 100000
Note on D112: German Romero Quintero: Hacer un análisis por unidad geomorfológica, se pueden guiar por el mapa de unidades de suelo que tiene el IGAC en su geoportal, o guiarse por criterios técnicos geomorfológicos.

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Nucleación
Costos directos mantenimiento No 1 | [5 empty] | Listado de mantenimientos | Nucleación
3.1 Mano de obra | [6 empty] | Cerramientos
Ahoyado | Jornal | 2 | 51722 | 103444
Limpias | Jornal | 6 | 51722 | 310332
Transporte menor de plantas | Jornal | 2 | 51722 | 103444
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Control fitosanitario | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Subtotal mano de obra |  | 16 |  | 827552
3.2 Insumos
Plantas | Unidad | 80 | 2500 | 200000
Transporte menor (mulas x día) | No. | 2 | 40000 | 80000
Fertilizantes | Kilo | 16 | 4500 | 72000
Subtotal insumos |  |  |  | 352000
Total costos directos (3.1 + 3.2) |  |  |  | 1179552
4. Costos indirectos mantenimiento No 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 450000 | 450000
Asistencia profesional | % | 20% |  | 235910.4
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 41377.6
Total costos indirectos mantenimiento No 1 |  |  |  | 727288
Total costos mantenimiento No 1 |  |  |  | 1906840
Gran total |  |  |  | 1906840
Cerramientos
Detalle | Cant/Ha | Unidad | Valor/Unit | Valor/Parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Trazo y rocería | 1 | SMLV | 51722 | 51722
Ahoyado | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Hincado | 2 | SMLV | 51722 | 103444
Templado y grapado | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Transporte (menor) | 1 | SMLV | 51722 | 51722
Pintada
Subtotal mano de obra | 10 |  |  | 517220
1.2 Insumos
Postes de madera | 110 | POSTE | 13209.3 | 1453023
Alambre calibre 14 | 4 | ROLLO | 137133.8721 | 548535
Pintura amarilla esmalte
Impermeabilizante (tipo vareta)
Disolvente para pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | KILO | 9556.4205 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | KILO | 5309.1225 | 10618
Subtotal insumos |  |  |  | 2079071
2 Costos Indirectos
Herramientas (5% MO) | 5% |  |  | 25861
Transporte insumos | 30% |  |  | 623721.3
Subtotal indirectos |  |  |  | 649582.3
Total costos |  |  |  | 3245873.3
|  |  |  | 3246 | Metro lineal
Factor IPC 2020
1.0161

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Profesional de campo | mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Profesional biólogo de campo | mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Técnico | mes | 0.6 | 2000000 | 1200000
Auxiliares (3) | mes | 1.8 | 1500000 | 2700000
Profesional de oficina | mes | 1 | 6100000 | 6100000
Profesional biólogo de oficina | mes | 1 | 6100000 | 6100000
técnico oficina | mes | 0.75 | 2000000 | 1500000
SIG | mes | 0.5 | 6100000 | 3050000
27970000
Directos: | día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000

## Plan de compra
Plan de compra | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Avalúos | Consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN de restauración de ecosistemas forestales | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 8000000 | Coordinador
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Estudio de títulos | Análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 6000000 | Profesional
Preoperativa | Planificación | Determinación de línea base | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base | se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto | 20000000 | Profesional
Operativa | Planificación | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Estudio de suelos | Consiste en la determinación de los niveles de fertilidad del suelo a fin de calcular la necesidad de realizar labores de fertilización y presupuestar los costos | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 5000000 | Profesional
Operativa | Planificación | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Compra de insumos | Insumos agrícolas para las siembras | Se requiere en la fase operativa y de seguimiento para reponer material vegetal muerto | 500000000 | Coordinador
Operativa | Planificación | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Compra de material vegetal | Plantas necesarias para las labores de siembra | Se requiere en la fase operativa y de seguimiento para reponer material vegetal muerto | 100000000 | Coordinador
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base | se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto | 20000000 | Profesional