## Portada
g
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Meliponicultura sostenible

## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de implementación
Esta herramienta es una matriz que es util para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento de proyectos de SbN. A continuación, la explicación de los campos que debe diligenciar
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada como el mantenimiento de arboles, mantenimiento de cercados perimetrales, entre otros | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: reparación de alambres, fertilización, control fitosanitario, todas las actividades que sean necesarias según la SbN y las actividades que se hayan implementado | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que esta tratando la SbN.Teniendo en cuenta los desafío priorizados en el estándar de UICN para soluciones basadas en la naturaleza | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona como control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y cronograma implementado. Dejando evidencia de las fechas en las que se realizaron los mantenimientos

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Formas de organización | Vinculación de personal experto | Periodicidad | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) |  |  |  | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Formas de organización | Vinculación de personal experto | Periodicidad | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) |  |  |  | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )
Inspección y diagnóstico | * Revisar estado físico de las colmenas y meliponarios. * Verificar presencia de plagas o enfermedades. * Evaluar condiciones de temperatura, humedad y ventilación. | Detectar de manera temprana factores que afecten la salud y productividad de las colonias. | Se realiza una observación sistemática de cada colonia utilizando listas de chequeo y registros fotográficos. | Promueve la responsabilidad compartida en el cuidado de las colmenas y fortalece el sentido de pertenencia hacia el proyecto. | Participación de meliponicultores y promotores locales en jornadas comunitarias. | Acompañamiento técnico de un meliponicultor experimentado o biólogo especialista en abejas sin aguijón. | Mensual o según temporada climática. | 2026-06-01 | Realizado 1/07/2026 Sin novedades
Control y manejo sanitario | * Limpieza de cajas y nidos. * Retiro de material deteriorado o contaminado. * Aplicación de medidas preventivas contra plagas. | Mantener condiciones óptimas de higiene y prevenir enfermedades. | Se implementan prácticas de manejo higiénico, sustitución de materiales dañados y monitoreo del estado sanitario. | Fomenta hábitos colectivos de cuidado y cooperación entre los meliponicultores, asegurando el bienestar de las colonias. | Trabajo colectivo con distribución de roles entre familias o grupos asociados. | Asesoría de técnico en sanidad apícola o veterinario especializado. | Cada 2 meses o según diagnóstico sanitario. | 2027-08-01 | Realizado 20/10/26 Sin novedades
Manejo productivo | * Supervisar reservas de polen y miel. * * Evaluar necesidades de alimentación suplementaria. * Controlar la reproducción y traslado de colonias. | Asegurar la productividad y equilibrio biológico de las colonias. | Actividades orientadas a mantener la producción sin afectar la sostenibilidad de la población de abejas. | Impulsa la equidad en la distribución de beneficios y el fortalecimiento de capacidades locales. | Organización por núcleos familiares o cooperativas meliponícolas. | Acompañamiento de técnico apícola o extensionista rural. | Trimestral o según ciclo de floración. | 2027-06-01 | Realizado 1/09/2026 Sin novedades
Monitoreo del calendario floral | * Registrar especies florales visitadas.* * Identificar épocas de floración y escasez. * Actualizar registros en fichas o formatos. | Vincular la disponibilidad de recursos florales con la planificación del manejo de colonias. | Permite conocer los patrones de floración y planificar acciones de alimentación o multiplicación. | Fortalece el vínculo entre comunidad y territorio, promoviendo la conservación de especies nativas y la educación ambiental. | Ejercicio participativo con comunidades locales y jóvenes rurales. | Orientación de un botánico o especialista en flora melitófila. | Trimestral o según estación. | 2026-06-20 | Realizado 30/09/2026 Sin novedades
Evaluación participativa del mantenimiento | * Realizar reuniones comunitarias de evaluación. * Analizar avances y dificultades del mantenimiento. * Proponer nuevas acciones de mejora. | Fortalecer la gestión colectiva y la sostenibilidad del proyecto. | Se promueven espacios de reflexión participativa para ajustar estrategias y consolidar aprendizajes. | Refuerza la transparencia, la toma de decisiones conjunta y la apropiación social del proceso de meliponicultura. | Comité local de meliponicultura y líderes comunitarios. | Facilitador social o profesional en desarrollo rural. | Semestral. | 2026-06-15 | Realizado 16/12/2026 Sin novedades