## Portada
Leer instrucciones aquí

## Léame
INSTRUCCIONES
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de la SbN de Restauración de la conectividad en el paisaje agropecuario, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
FASE 1. PREOPERATIVA
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con el la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto.
FASE 2. OPERATIVA
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la SbN de Restauración de la conectividad en el paisaje agropecuario.
FASE 3. MANTENIMIENTO Y MONIOREO
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN de Restauración de la conectividad en el paisaje agropecuario.
PLAN DE ACCIÓN
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a la SbN de Restauración de la conectividad en el paisaje agropecuario. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: Hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
HITOS
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
RESPONSABLES
Los responsables de un proyecto para SbN de Restauración de la conectividad en el paisaje agropecuario es el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: En el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato | Ver responsables
FECHA DE ENTREGA Y TEMPORALIDAD
Dentro del plan de acción se incluyen la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad). | Ver temporalidad
PRESUPUESTO
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información | Ver presupuesto de S&E
PLAN DE COMPRAS
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (Bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos.
Ver Plan de compras

## Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN HITOS Y PRESUPUESTO | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | 2022-02-25 | Corto Plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Porcentaje del territorio diagnosticado | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y Descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitar el área | Objetivos y metas definidos | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definir Objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valorar beneficios y beneficios | Polígonos de intervención delimitados | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificar alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Analizar riesgos | Costos Planificados/Costos del proyecto | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Seleccionar equipo técnico |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños y/o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definir protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de Restauración | Número de acuerdos firmadas | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecutación de labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Porcentaje de área implementadas | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realizar actividades de monitoreo | Porcentaje de áreas monitoreadas | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Porcentaje de áreas inspeccionadas | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo Plazo |  | 2022-09-25 | $Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Fecha de finalización del proyecto | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Regresar a instructivo
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo Plazo | 3 - 10
Fuente: | Aguilar-Garavito, Mauricio et al, 2015

## Responsables
RESPONSABLES
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Regresar instructivo
Director | 1 | 12 | 50% | 8000000 | 48000000
Coordinador | 2 | 12 | 100% | 6900000 | 165600000
Administrador | 1 | 12 | 100% | 6900000 | 82800000
Profesional Ambiental | 3 | 12 | 100% | 5000000 | 180000000
Técnico | 3 | 12 | 100% | 2500000 | 90000000
Auxiliar | 3 | 12 | 100% | 1800000 | 64800000
Analista SST | 1 | 12 | 100% | 3200000 | 38400000
Mano de obra no calificada | 10 | 6 | 100% | 1200000 | 72000000
Información de apoyo: calculo de un salario mínimo
SALARIO MÍNIMO
DOTACION LABORAL
AÑO | 2021 | Guantes | 6800
SMLMV: | 1000000 | Botas | 18548
SUBSIDIO TRANSPORTE | 106454 | Gafas | 3000
DIAS LABORALES MES | 30 | Chalecos Visibilidad | 0
HORAS LABORALES POR DIA | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | TOTAL | 28348
ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL CON SALARIO INFERIOR A 2 SMMV, VALIDO PARA OFICIALES Y AYUDANTES |  | COSTO TRABAJADOR MENSUAL
SALARIO | 100% | 1000000
CESANTIAS | 8.33% | 83300
VACACIONES | 4.17% | 41700
PRIMA DE SERVICIOS | 8.33% | 83300
INTERESES A LAS CESANTIAS | 1% | 10000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 10.65% | 106454
APORTES SALUD | 8.5% | 85000
APORTES RIESGOS PROFESIONALES | 6.96% | 69600
APORTES PENSION | 12% | 120000
APORTE SENA | 2% | 20000
APORTE ICBF | 3% | 30000
APORTE CCF | 4% | 40000
DOTACION DE LABOR | 0.7087% | 7087
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES | 169.6% | 1696441
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA
| UN | VR DIA | FACTOR | VR DIA INTEGRAL
OBRERO CON PRESTACIONES | DIA | 33333.3333 | 8.33% | 2776.6667
Note on A2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on B2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on D2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on E2: Usuario: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on F2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
PRESUPUESTO PREOPERATIVO
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cant | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Director | 1 | 6 | 100% | 10000000 | 60000000
| Coordinador | 1 | 6 | 100% | 8000000 | 48000000
| Profesional | 3 | 2 | 50% | 6900000 | 20700000
| Técnico | 1 | 2 | 100% | 3500000 | 7000000
| Auxiliar | 1 | 2 | 100% | 1500000 | 3000000
| Analista SST | 1 | 6 | 100% | 6900000 | 41400000
SUBTOTAL EQUIPO DE TRABAJO | [5 empty] | 180100000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Avalúos |  | Global | 1 | 8000000 | 8000000
| Estudio de títulos |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
| Imágenes |  | Global | 1 | 10000000 | 10000000
| Transporte terrestre |  | día | 60 | 400000 | 24000000
| Viáticos |  | día | 60 | 50000 | 3000000
| Alojamientos |  | día | 60 | 40000 | 2400000
| Transporte aéreo |  | Trayecto | 15 | 200000 | 3000000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 6 | 2000000 | 12000000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 68400000
SUBTOTAL FASE PREOPERATIVA | [5 empty] | 248500000
A.I.U | [5 empty] | 24850000
TOTAL | [5 empty] | 273350000
IVA (19%) | [5 empty] | 51936500
TOTAL PROYECTO INCLUIDO IVA | [5 empty] | 325286500
Note on B6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
PRESUPESTO OPERATIVO
Nucleación | [6 empty] | Listado de estrategias o técnicas | Nucleación
Cerramientos
Talleres
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR POR Ha |  |  |  | Enriquecimientos
ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA (Forraje) | Ha | 1 | [5 empty] | Cerva viva mixta
CATEGORIA DE INVERSIÓN | UNIDAD | CANT | V/UNITARIO | Valor total
1. COSTOS DIRECTOS AÑO 1
1.1 MANO DE OBRA
Ahoyado | Jornal | 9 | 51722 | 465498
Transporte (menor ) de plántulas e insumos | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 10 | 51722 | 517220
Limpias | Jornal | 9 | 51722 | 465498
Subtotal mano de obra |  | 31 |  | 1603382
1.2 INSUMOS
Plantas Arbóreo y Arbustivo (Ej. Leucaena leucocephala) | Unidad | 1500 | 2500 | 3750000
Plantas para reposición (10%) | % | 150 | 2500 | 375000
Fertilizantes | Kilo | 16 | 4500 | 72000
Transporte menor (mulas) | No. | 7 | 40000 | 280000
Subtotal insumos |  |  |  | 4477000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1 + 1.2) |  |  |  | 6080382
2. COSTOS INDIRECTOS AÑO 1
Gestión
Transporte mayor (Transporte de Plantulas) | Global | 1 | 1200000 | 1200000
Asistencia profesional | % | 0.2 | 7280382 | 1456076.4
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 80169.1
TOTAL COSTOS INDIRECTOS AÑO 1 |  |  |  | 2736245.5
TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO AÑO 1 |  |  |  | 8816627.5
Cerramientos
DETALLE | CANT/Ha | UNIDAD | VALOR/UNIT | VALOR/PARCIAL | %
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA
TRAZO Y ROCERIA | 3 | SMLV | 51722 | 155166
AHOYADO | 10 | SMLV | 51722 | 517220
HINCADO | 6 | SMLV | 51722 | 310332
TEMPLADO Y GRAPADO | 7 | SMLV | 51722 | 362054
TRANSPORTE (menor) | 4 | SMLV | 51722 | 206888
PINTADA
Subtotal mano de obra | 30 |  |  | 1551660
1.2 INSUMOS
POSTES DE MADERA | 433 | POSTE | 13209.3 | 5719627
ALAMBRE CALIBRE 14 | 10 | ROLLO | 137133.8721 | 1371339
PINTURA AMARILLA ESMALTE
IMPERMEABILIZANTE(TIPO VARETA)
DISOLVENTE PARA PINTURA E IMPERMEABILIZANTE
GRAPAS | 7 | KILO | 9556.4205 | 66895
PUNTILLAS DE 3 pulgadas | 2 | KILO | 5309.1225 | 10618
Subtotal insumos |  |  |  | 7168479
2 Costos Indirectos
HERRAMIENTAS (5% MO) | 5% |  |  | 77583
TRANSPORTE INSUMOS | 30% |  |  | 2150543.7
Subtotal indirectos |  |  |  | 2228126.7
TOTAL COSTOS |  |  |  | 10948265.7
|  |  |  | 10948 | Metro lineal
FACTOR IPC 2020
1.0161
Talleres
Descripción | Cant | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Actividad 1. Acercamiento inicial de reconocimiento de los ecosistemas
Equipo de Trabajo
Coordinador Proyecto | 1 | 1 | 70% | 7500000 | 5250000
Profesional social | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional en negociación predial (Restauración) | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional Predial | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Tecnólogo SST | 1 | 1 | 25% | 2200000 | 550000
20800000
OTROS COSTOS DIRECTOS
Avalúos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Estudios de Títulos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Transporte terrestre |  | Día | 25 | 450000 | 11250000
Viáticos |  | Día | 75 | 70000 | 5250000
Alojamiento |  | Día | 75 | 50000 | 3750000
Protocolos COVID |  | Global | 1 | 3000000 | 3000000
27250000
Enriquecimientos
CATEGORIA DE INVERSIÓN | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Hectárea | Vr. Total
1. COSTOS DIRECTOS
1.1. MANO DE OBRA
Apertura de franjas o nucleación | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Trazado | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Alcareos de dosel | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Plateo | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Ahoyado | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Aplicación de fertilizantes y correctivos | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Transporte menor de insumos | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Plantación (siembra) | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Control fitosanitario | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Reposición (Replante) | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Podas de formación | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Riego | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Adecuación de caminos | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
Protección de incendios | Jornal | 12 | 500000 | 6000000 | 60000000
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 168 |  | 84000000 | 840000000
1.2. INSUMOS
Plántulas + 10% repos. | Plántulas | 260 | 2600 | 676000 | #REF!
Insumos - Fertilizante orgánico | Bulto | 1 | 20000 | 20000 | 200000
Correctivo ( Cal Dolomítica, Calfos, otros) | Bulto | 1 | 28000 | 28000 | 280000
Insumos - Hidroretenedor | Kilogramo | 10 | 45000 | 450000 | 4500000
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de Suelos | Global | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | Costos para 1 ha
SUBTOTAL INSUMOS |  |  |  | 1324000 | 5130000
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 85324000 | 845130000
2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas |  | 1 | 250000 | 250000 | 2500000
Transp. Insumos |  | 1 | 1800000 | 1800000 | 18000000
IPC proyectado |  |  |  | 0 | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2050000 | 20500000
TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO |  |  |  | 87374000 | 865630000
CERCA VIVA MIXTA (1 Km)
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR POR Ha
ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA | Km | 1
CATEGORIA DE INVERSIÓN | UNIDAD | CANT | V/UNITARIO | Valor total
1. COSTOS DIRECTOS AÑO 1
1.1 MANO DE OBRA
Ahoyado | Jornal | 4 | 25000 | 100000
Transporte (menor ) de plántulas e insumos | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 4 | 25000 | 100000
Limipias | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Subtotal mano de obra |  | 11 |  | 275000
1.2 INSUMOS
Plantas | Unidad | 200 | 2500 | 500000
Plantas para reposición (20%) | % | 40 | 2500 | 100000
Transporte menor (mulas) | No. | 2 | 25000 | 50000
Subtotal insumos |  |  |  | 650000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1 + 1.2) |  |  |  | 925000
2. COSTOS INDIRECTOS AÑO 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 500000 | 500000
Asistencia profesional | % | 15% |  | 138750
Monitoreo | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 13750
TOTAL COSTOS INDIRECTOS AÑO 1 |  |  |  | 702500
TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO AÑO 1 |  |  |  | 1627500
3. COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO
3.1 MANO DE OBRA
Ahoyado | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Limpias | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Transporte menor de plantas | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Control fitosanitario | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Subtotal mano de obra |  | 6 |  | 150000
3.2 INSUMOS
Plantas | Unidad | 50 | 2500 | 125000
Transporte menor (mulas x dia) | No. | 1 | 25000 | 25000
Subtotal insumos |  |  |  | 150000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (3.1 + 3.2) |  |  |  | 300000
4. COSTOS INDIRECTOS AÑO 2
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 250000 | 250000
Asistencia profesional | % | 15% |  | 45000
Monitoreo | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 7500
TOTAL COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO |  |  |  | 327500
TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO |  |  |  | 627500
GRAN TOTAL |  |  |  | 2255000
Los calculos de costos de cerca viva no incluyen cerramientos
Note on D112: German Romero Quintero: Hacer un análisis por unidad geomorfológica, se pueden guiar por el mapa de unidades de suelo que tiene el IGAC en su geoportal, o guiarse por criterios técnicos geomorfológicos.

## $Mantenimiento
MANTENIMIENTO
Nucleación
COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO No 1 | [5 empty] | Listado de mantenimientos | Nucleación
3.1 MANO DE OBRA | [6 empty] | Cerramientos
Ahoyado | Jornal | 2 | 51722 | 103444 |  |  | Enriquecimientos
Limpias | Jornal | 6 | 51722 | 310332
Transporte menor de plantas | Jornal | 2 | 51722 | 103444
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Control fitosanitario | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Subtotal mano de obra |  | 16 |  | 827552
3.2 INSUMOS
Plantas | Unidad | 80 | 2500 | 200000
Transporte menor (mulas x día) | No. | 2 | 40000 | 80000
Fertilizantes | Kilo | 16 | 4500 | 72000
Subtotal insumos |  |  |  | 352000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (3.1 + 3.2) |  |  |  | 1179552
4. COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO No 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 450000 | 450000
Asistencia profesional | % | 20% |  | 235910.4
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 41377.6
TOTAL COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO No 1 |  |  |  | 727288
TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO No 1 |  |  |  | 1906840
GRAN TOTAL |  |  |  | 1906840
Cerramientos
DETALLE | CANT/Ha | UNIDAD | VALOR/UNIT | VALOR/PARCIAL | %
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA
TRAZO Y ROCERIA | 1 | SMLV | 51722 | 51722
AHOYADO | 3 | SMLV | 51722 | 155166
HINCADO | 2 | SMLV | 51722 | 103444
TEMPLADO Y GRAPADO | 2 | SMLV | 51722 | 103444
TRANSPORTE (menor) | 1 | SMLV | 51722 | 51722
PINTADA
Subtotal mano de obra | 9 |  |  | 465498
1.2 INSUMOS
POSTES DE MADERA | 100 | POSTE | 13209.3 | 1320930
ALAMBRE CALIBRE 14 | 4 | ROLLO | 137133.8721 | 548535
PINTURA AMARILLA ESMALTE
IMPERMEABILIZANTE(TIPO VARETA)
DISOLVENTE PARA PINTURA E IMPERMEABILIZANTE
GRAPAS | 3 | KILO | 9556.4205 | 28669
PUNTILLAS DE 3 pulgadas | 1 | KILO | 5309.1225 | 5309
Subtotal insumos |  |  |  | 1903443
2 Costos Indirectos
HERRAMIENTAS (5% MO) | 5% |  |  | 23274.9
TRANSPORTE INSUMOS | 30% |  |  | 571032.9
Subtotal indirectos |  |  |  | 594307.8
TOTAL COSTOS |  |  |  | 2963248.8
|  |  |  | 2963 | Metro lineal
FACTOR IPC 2020
1.0161
Enriquecimientos
CATEGORIA DE INVERSIÓN | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Hectárea | Vr. Total
1. COSTOS DIRECTOS
1.1. MANO DE OBRA
Apertura de franjas o nucleación | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Trazado | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Alcareos de dosel | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Plateo | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Ahoyado | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Aplicación de fertilizantes y correctivos | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Transporte menor de insumos | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Plantación (siembra) | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Control fitosanitario | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Reposición (Replante) | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Podas de formación | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Riego | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Adecuación de caminos | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
Protección de incendios | Jornal | 4 | 500000 | 2000000 | 160000000
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 56 |  | 28000000 | 2240000000
1.2. INSUMOS
Plántulas + 10% repos. | Plántulas | 30 | 2600 | 78000 | #REF!
Insumos - Fertilizante orgánico | Bulto | 1 | 20000 | 20000 | 1600000
Correctivo ( Cal Dolomítica, Calfos, otros) | Bulto | 1 | 28000 | 28000 | 2240000
Insumos - Hidroretenedor | Kilogramo | 1 | 45000 | 45000 | 3600000
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis de Suelos | Global | 1 | 150000 | 150000 | 150000
SUBTOTAL INSUMOS |  |  |  | 321000 | 7590000
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 28321000 | 2247590000
2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas |  | 1 | 250000 | 250000 | 20000000
Transp. Insumos |  | 1 | 1800000 | 1800000 | 144000000
IPC proyectado |  |  |  | 0 | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2050000 | 164000000
TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO |  |  |  | 30371000 | 2411590000
CERCA VIVA MIXTA (1 Km)
ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR POR Ha
ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA | Km | 1
CATEGORIA DE INVERSIÓN | UNIDAD | CANT | V/UNITARIO | Valor total
1. COSTOS DIRECTOS AÑO 1
1.1 MANO DE OBRA
Ahoyado | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Transporte (menor ) de plántulas e insumos | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Limipias | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Subtotal mano de obra |  | 6 |  | 150000
1.2 INSUMOS
Plantas | Unidad | 20 | 2500 | 50000
Plantas para reposición (20%) | % | 4 | 2500 | 10000
Transporte menor (mulas) | No. | 2 | 25000 | 50000
Subtotal insumos |  |  |  | 110000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1 + 1.2) |  |  |  | 260000
2. COSTOS INDIRECTOS AÑO 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 500000 | 500000
Asistencia profesional | % | 15% |  | 39000
Monitoreo | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 7500
TOTAL COSTOS INDIRECTOS AÑO 1 |  |  |  | 596500
TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO AÑO 1 |  |  |  | 856500
3. COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO
3.1 MANO DE OBRA
Ahoyado | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Limpias | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Transporte menor de plantas | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Siembra y fertilización (Incluye replante) | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Control fitosanitario | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Subtotal mano de obra |  | 6 |  | 150000
3.2 INSUMOS
Plantas | Unidad | 50 | 2500 | 125000
Transporte menor (mulas x dia) | No. | 1 | 25000 | 25000
Subtotal insumos |  |  |  | 150000
TOTAL COSTOS DIRECTOS (3.1 + 3.2) |  |  |  | 300000
4. COSTOS INDIRECTOS AÑO 2
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 250000 | 250000
Asistencia profesional | % | 15% |  | 45000
Monitoreo | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 7500
TOTAL COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO |  |  |  | 327500
TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO |  |  |  | 627500
GRAN TOTAL |  |  |  | 1484000
Note on D90: German Romero Quintero: Hacer un análisis por unidad geomorfológica, se pueden guiar por el mapa de unidades de suelo que tiene el IGAC en su geoportal, o guiarse por criterios técnicos geomorfológicos.

## $S&E
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Profesional de campo | mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Profesional biólogo de campo | mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
técnico | mes | 0.6 | 2000000 | 1200000
auxiliares (3) | mes | 1.8 | 1500000 | 2700000
Profesional de oficina | mes | 1 | 6100000 | 6100000
Profesional biólogo de oficina | mes | 1 | 6100000 | 6100000
técnico oficina | mes | 0.75 | 2000000 | 1500000
SIG | mes | 0.5 | 6100000 | 3050000
27970000
Directos: | día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000

## Plan de compra
PLAN DE COMPRA | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Avalúos | Consiste en la determinación del valor de los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN de restauración de la conectividad del paisaje agropecuario | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 8000000 | Coordinador
| Preparación | Caracterización de suelos |  | Consiuste de un analisis quimico y físico, general, del suelo con el fin de establecer recomendaciones de fertilización y manejo del suelo | Se recomienda en la fase inicial del proyecto. Si la fertilidad del suelo esta entre las metas, se deberá realizar en intervalos de, al menos, seis meses | 120000 | Profesional
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Estudio de títulos | Análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la SbN | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto | 6000000 | Profesional
Preoperativa | Planificación | Determinación de línea base | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base | se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto | 20000000 | Profesional
Operativa | Implementación | Compra de plantulas (Leucaena leuchocephala) | Semillas | Compra de semillas para una ha | Se realizara por cohortes según la planeación del proyecto | 2000000 | Profesional
| Implementación | Cerramientos | Postes de madera, Alambre calibre 14, Pintura amarilla esmalte, Impermeabilizante(tipo vareta), Disolvente para pintura e impermeabilizante, Grapas, Puntillas de 3 pulgadas | Se hara la compra de materiales para el cercamiento. | Se hara la compra siguiendo el cronograma de implementación | 7200000 | Profesional
| Implementación | Plantación de setos forrajeros | Insumos agricolas | Se requiere para la siembra | Se hara la compra siguiendo el calendario de planeación | 1500000 | Profesional
Evaluación | Seguimiento y Aprendizaje | Analisis del avance del cumplimiento, en terreno, de la intervensión | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base | se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto | 20000000 | Profesional