## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Economías propias y conocimientos tradicionales

## Léame
Etapa de seguimiento
Plantilla DOFA para el diligenciamiento de lecciones aprendidas en proyectos de SbN
La plantilla DOFA permite identificar los principales aprendizajes tanto positivos como negativos que se han reconocido en marco del proyecto a partir de los siguientes campos
Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas
A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden evidenciar las principales fortalezas como (Recursos controlados, capacidades especiales y habilidades que existen en el territorio y tienen una posición privilegiada y competitiva) | Desde las etapas iniciales del ciclo del proyecto se pueden identificar factores externos que resultan positivos y aprovechables, pueden suceder en el entorno del territorio y permiten obtener ventajas competitivas | Son factores internos que causan una posición desfavorable, entre ellos la carencia de recursos y habilidades, actividades que no son desarrolladas positivamente, etc. Es importante identificarlas ya que a partir de ellas se pueden generar estrategias para la mejora continua | Son situaciones que provienen del exterior y que ponen en peligro la iniciativa, ya que generalmente no son controlables. Es importante identificarlas porque pueden ser un obstáculo para el desarrollo correcto del proyecto

## Plantilla
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
Negativo | Debilidades | Amenazas
Fuente: adaptado de IICA, 2014.

## Ejemplo
LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
| Interno | Externo
Positivo | Fortalezas | Oportunidades
| • El trenzado de la caña flecha constituye el núcleo de la identidad cultural Zenú y un legado transmitido desde la época prehispánica. • La práctica artesanal es transmitida de generación en generación dentro de las familias, desde edades tempranas. • El conocimiento incluye técnicas tradicionales de cultivo, transformación de fibras y elaboración artesanal, lo que conforma un sistema cultural integral. • El trenzado está estrechamente vinculado al sistema productivo tradicional, la cocina, la música, los rituales y otras manifestaciones culturales. • Amplio conocimiento tradicional sobre plantas, tintes naturales y manejo de la fibra, transmitido oralmente y en la práctica cotidiana. La actividad artesanal constituye una base económica importante para las familias del resguardo. | • El sombrero vueltiao ha sido reconocido como símbolo cultural de la Nación mediante la Ley 908 de 2004, lo que aumenta su visibilidad y valor cultural. • Existe interés institucional y apoyo de entidades como Artesanías de Colombia, SENA y organizaciones de cooperación que han impulsado nuevos productos artesanales. • La diversificación de productos elaborados con caña flecha (pulseras, bolsos, sandalias, entre otros) abre nuevas oportunidades de mercado. • El reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial permite desarrollar estrategias de salvaguardia y promoción cultural. • Existe interés en investigación, documentación y salvaguardia del patrimonio cultural, impulsado por el Plan Especial de Salvaguardia. • La artesanía Zenú tiene valor simbólico y cultural que la posiciona a nivel nacional e internacional.
Negativo | Debilidades | Amenazas
| • Las nuevas generaciones muestran menor interés en aprender el oficio artesanal, debido a su baja rentabilidad. • La actividad artesanal presenta baja rentabilidad económica, lo que limita la mejora en las condiciones de vida de las familias. • Dependencia de intermediarios para la comercialización, lo que reduce las ganancias de los artesanos. • Pérdida gradual de algunos símbolos y diseños tradicionales (pintas) por influencia del comercio. • Debilitamiento de la transmisión cultural por distanciamiento entre mayores y jóvenes. • La organización y comercialización artesanal aún presenta limitaciones estructurales y de articulación institucional. | • Cambios en la tenencia de la tierra y uso del suelo han reducido las áreas de cultivo de caña flecha. • El aumento de la demanda de la fibra y cambios ecológicos afectan la disponibilidad del recurso. • La introducción de semillas transgénicas y cultivos externos amenaza la diversidad de semillas tradicionales. • El cambio climático ha alterado los ciclos productivos tradicionales de la agricultura. • Transformaciones sociales y económicas que afectan la continuidad de las prácticas tradicionales. • Procesos de modernización y educación externa que pueden desvincular a los jóvenes de los saberes tradicionales.
Bibliográfia: Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. (2019). Plan especial de salvaguardia: Trenzado en caña flecha, prácticas y conocimientos ancestrales artesanales de la identidad Zenú. Ministerio de Cultura de Colombia.

## Sheet1
1. Estrategias FO
Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades
Acción propuesta | Descripción
Programas de formación intergeneracional en artesanía | Crear espacios comunitarios donde maestros artesanos transmitan técnicas de trenzado, cultivo de caña flecha y elaboración de productos a jóvenes y niños.
Posicionamiento cultural del sombrero vueltiao y otros productos | Desarrollar campañas culturales y turísticas que resalten el valor simbólico del trenzado Zenú como patrimonio cultural de Colombia.
Fortalecimiento de emprendimientos artesanales | Promover asociaciones o cooperativas artesanales que impulsen la comercialización directa de productos elaborados con caña flecha.
Desarrollo de nuevos productos artesanales | Incentivar la innovación en diseño manteniendo las técnicas tradicionales para ampliar mercados (accesorios, decoración, moda).
Programas de investigación y documentación | Apoyar procesos de investigación comunitaria que documenten técnicas, saberes y simbolismo de las pintas tradicionales.
2. Estrategias DO
Superar debilidades aprovechando oportunidades
Acción propuesta | Descripción
Escuelas de formación artesanal intercultural | Integrar la enseñanza del trenzado y los saberes asociados dentro de programas educativos comunitarios o institucionales.
Fortalecimiento de capacidades empresariales | Capacitar a artesanos en temas de comercialización, costos, marketing y comercio justo para mejorar ingresos.
Plataformas de comercialización directa | Crear canales de venta directa (ferias, plataformas digitales, tiendas comunitarias) que reduzcan la dependencia de intermediarios.
Programas de incentivos para jóvenes artesanos | Implementar estímulos económicos o becas para jóvenes que decidan aprender y continuar la tradición artesanal.
Certificación de origen o denominación cultural | Promover sellos de autenticidad o certificación cultural que reconozcan los productos elaborados por artesanos Zenú.
3. Estrategias FA
Usar fortalezas para reducir amenazas
Acción propuesta | Descripción
Programas comunitarios de conservación de la caña flecha | Implementar viveros, bancos de semillas y programas de cultivo comunitario para asegurar la disponibilidad de materia prima.
Protección del conocimiento tradicional | Documentar y registrar saberes artesanales para evitar su pérdida o apropiación indebida.
Integración del sistema productivo tradicional | Promover la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales vinculadas a la producción artesanal.
Turismo cultural comunitario | Desarrollar experiencias de turismo cultural donde visitantes conozcan el proceso del trenzado y la cultura Zenú.
Estrategias de valorización cultural | Promover el reconocimiento del trenzado como elemento central de la identidad Zenú y del patrimonio cultural nacional.
4. Estrategias DA
Reducir debilidades y prevenir amenazas
Acción propuesta | Descripción
Plan de transmisión cultural | Diseñar programas comunitarios que aseguren la transmisión de conocimientos entre generaciones.
Fortalecimiento organizativo del sector artesanal | Consolidar redes de artesanos que permitan mejorar la negociación en mercados y fortalecer la representación comunitaria.
Gestión de recursos para proyectos productivos | Buscar financiamiento público o cooperación para proyectos de fortalecimiento de la artesanía Zenú.
Educación cultural comunitaria | Desarrollar programas educativos que refuercen la identidad cultural y el valor del conocimiento ancestral.
Estrategias de adaptación al cambio climático | Implementar prácticas sostenibles para el cultivo de caña flecha y manejo del territorio.