## Léame
En esta plantilla se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN de protección y restauración de ecosistemas de sabanas, y se especifican costos, plan de compras y responsables. Los costos que se presentan en esta plantilla son de referencia y deberán actualizarse al momento de la planeación presupuestal real del proyecto de SbN que se quiera implementar.
Fase 1. Preoperativa
En esta fase se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio en el que se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la protección y restauración de ecosistemas de sabanas. Cabe aclarar que los costos son de referencia y deberán actualizarse cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto de SbN.
Fase 2. Operativa
Esta fase inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de la protección y restauración de ecosistemas de sabanas.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
Esta fase se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación e incluye las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, las estrategias o las intervenciones que integran la protección y restauración de ecosistemas de sabanas.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto de SbN de protección y restauración de ecosistemas de sabanas. Para ello se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajos de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto. | Ver plan de acción
Hitos
Momentos específicos que se usan para medir el progreso de un proyecto de SbN hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados.
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN de protección y restauración de ecosistemas de sabanas son el equipo de trabajo o personal vinculado al proyecto de SbN. Para efectos presupuestales deben incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto de SbN, calificadas, semicalificadas y no calificadas. Cantidad: número de personas requeridas, por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos. Tiempo: cantidad de tiempo que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas o días). Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado al proyecto de SbN el personal. Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciamiento del formato. | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, la cual hace referencia a los cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad y está asociada a un lapso de tiempo de corto, mediano y largo plazo; es decir, la columna de temporalidad. | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto de SbN e incluye: Costos de personal: incluyen salarios y prestaciones sociales. En este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación, ya sea contrato laboral o prestación de servicios. Costos directos: se asocian a recursos financieros que se prevén usar en la ejecución de las actividades del proyecto de SbN. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos y dotación. Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto de SbN y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje Administración, imprevistos y utilidad (A.I.U): se asocian a los costos proyectados para administración, imprevistos y utilidades. Impuestos: se asocian a los gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto de SbN.
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto preoperativo. | Ver presupuesto preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas del proyecto de SbN. | Ver presupuesto operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento que contemple mano de obra e insumos. En este ítem es indispensable establecer la frecuencia anual desde la fase preoperativa y a lo largo del desarrollo del proyecto de SbN. | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación. En este presupuesto se debe considerar equipo técnico, tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información. | Ver presupuesto de seguimiento y evaluación
Plan de compras
Es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos —bienes, servicios y obras— para un período de actividades. | Ver plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuesto | [8 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Fecha de entrega | Presupuesto
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto de SbN | 2022-02-25 | Corto plazo | Responsables!A1 | 2022-02-25 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Área caracterizada (ha) / Área a caracterizar (meta) | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Revisión de la normativa legal |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación y descripción de actores |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación |  | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
| Formulación | Delimitación del área | Área por cobertura evaluada / Áreas por cobertura planteadas en la meta | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-25
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Definición de objetivos y metas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Valoración de beneficios |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
|  | Identificación de alternativas |  | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-25
| Planificación | Análisis de riesgos | Alternativas evaluadas / Alternativas con menor riesgo | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Selección de equipo técnico | Diseños especializados / Diseños planteados en las metas | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Construcción de diseños o planos |  | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Definición del protocolo de monitoreo | Definición de variables o indicadores | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
|  | Proyección de actividades y definición de costos, responsables y plan de costos | Comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25
Operativa | Implementación | Firma de acuerdos | Áreas implementadas / Áreas a implementar | 2022-05-25 | Mediano plazo |  | 2022-05-25 | $Operativo'!A1
|  | Ejecución de labores y actividades programadas en las fases preoperativas, operativas y de mantenimiento |  | 2022-06-25 |  |  | 2022-06-25
|  | Realización de actividades de monitoreo |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-07-25
|  | Ejecución de actividades de inspección, control y manejo de arreglos, estrategias o intervenciones que integran la protección y restauración de ecosistemas de sabanas. | Revisión o aportación externa | 2022-08-25 |  |  | 2022-08-25
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  | 2022-09-25 | Largo plazo |  | 2022-09-25 | $Mantenimiento'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Análisis de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-25 | $S&E'!A1
|  | Identificación de ajustes | Fecha de finalización del proyecto de SbN | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-25

## Temporalidad
Plazo | Años
Corto | 0-1
Mediano | 2
Largo | 2022-10-03
Fuente: | Aguilar Garavito et al, 2015.
Regresar a instructivo

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial |  | Regresar instructivo
Coordinador del proyecto | 1 | 12 | 50% | 8000000 | 48000000
Coordinador de tejido social | 1 | 12 | 100% | 7900000 | 94800000
Profesional en sistema de información geográfica (SIG) | 1 | 12 | 80% | 6900000 | 66240000
Profesional en restauración | 1 | 12 | 80% | 6900000 | 66240000
Técnico de campo | 2 | 12 | 100% | 3500000 | 84000000
Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 2900000 | 34800000
Analista de seguridad y salud en el trabajo (SST) | 1 | 12 | 30% | 2600000 | 9360000
Mano de obra no calificada | 8 | 8 | 100% | 1100000 | 70400000
Información de apoyo: calculo de un salario mínimo
Salario mínimo
|  | Dotación laboral |  |  |  | n
Año | 2021 | Guantes | 6800
Salario mínimo mensual vigente (SMLMV) | 908526 | Botas | 18548
Subsidio de transporte | 106454 | Gafas | 3000
Días laborales al mes | 30 | Chalecos reflectivos | 0
Horas laborales por día | 8 | Cascos con barbuquejo | 0
|  | Total | 28348
Análisis de prestaciones sociales de personal con salario inferior a 2 SMMV Válido para oficiales y ayudantes |  | Costo por trabajador mensual
Salario | 100% | 908526
Cesantías | 8.33% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Prima de servicios | 8.33% | 0
Intereses a las cesantías | 1% | 0
Subsidio de transporte | 11.72% | 106454
Aportes salud | 8.5% | 0
Aportes riesgos profesionales | 6.96% | 0
Aportes pensión | 12% | 0
Aporte Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2% | 0
Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 3% | 0
Aporte caja de compensación familiar (CCF) | 4% | 0
Dotación de labor | 0.7801% | 7087
Total de prestaciones sociales | 170.8% | 1022067
Descripción de mano de obra
| Unidad | Valor día | Factor | Valor día integral
Obrero con prestaciones | Día | 30284.2 | 8.33% | 2522.6739
Note on A2: Personas requeridas para la ejecución del proyecto de SbN, ya sean calificadas, semicalificadas o no calificadas.
Note on B2: Número de personas requeridas, por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos.
Note on D2: Cantidad de tiempo que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas o días).

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Coordinador del proyecto | 1 | 12 | 50% | 8000000 | 48000000
| Coordinador de tejido social | 1 | 12 | 100% | 7900000 | 94800000
| Profesional SIG | 1 | 12 | 80% | 6900000 | 66240000
| Profesional restauración | 1 | 12 | 80% | 6900000 | 66240000
| Técnico de campo | 1 | 9 | 100% | 3500000 | 31500000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 2900000 | 34800000
| Analista SST | 1 | 12 | 30% | 2600000 | 9360000
| Mano de obra no calificada | 3 | 6 | 100% | 1100000 | 19800000
Subtotal de equipo de trabajo | [5 empty] | 370740000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Estudio de títulos |  | Global | 1 | 6000000 | 6000000
| Transporte terrestre |  | Día | 10 | 400000 | 4000000
| Viáticos |  | Día | 20 | 50000 | 1000000
| Alojamientos |  | Día | 20 | 50000 | 1000000
| Transporte aéreo |  | Trayecto | 15 | 300000 | 4500000
| Implementación de protocolos de bioseguridad |  | Global | 12 | 2000000 | 24000000
Subtotal de otros costos directos | [5 empty] | 40500000
Subtotal de fase preoperativa | [5 empty] | 411240000
A.I.U | [5 empty] | 41124000
Total | [5 empty] | 452364000
Impuesto al valor añadido (IVA) (19%) | [5 empty] | 85949160
Total del proyecto de SbN incluido IVA | [5 empty] | 538313160
Note on B6: El tipo de personal está relacionado y descrito en la pestaña de responsables.

## $Operativo
Presupuesto operativo
Nucleación | [5 empty] | Listado de estrategias o técnicas | Nucleación
Cerramientos
Talleres
Actividad | Unidad | Cantidad | V/unitario | Valor por ha |  |  | Enriquecimientos
Establecimiento de cobertura | Ha | 1
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | V/unitario | Valor total
1. Costos directos año 1
1.1 Mano de obra
Ahoyado | Jornal | 9 | 51722 | 465498
Transporte menor de plántulas e insumos | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Siembra y fertilización (incluye replante) | Jornal | 10 | 51722 | 517220
Barrera cortafuego | Jornal | 2 | 51722 | 103444
Limpias | Jornal | 9 | 51722 | 465498
Subtotal de mano de obra |  | 33 |  | 1706826
1.2 Insumos
Plantas arbóreo y arbustivo | Unidad | 800 | 2500 | 2000000
Plantas para reposición (10 %) | % | 80 | 2500 | 200000
Fertilizantes orgánicos (bocashi) | Kilo | 160 | 4500 | 720000
Micorrizas | Kilos | 20 | 4000 | 80000
Transporte menor (mulas) | N.o | 7 | 40000 | 280000
Subtotal de insumos |  |  |  | 3280000
Total de costos directos (1.1 + 1.2) |  |  |  | 4986826
2. Costos indirectos año 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 1000000 | 1000000
Asistencia profesional | % | 0.2 | 5986826 | 1197365
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 85341
Total de costos indirectos año 1 |  |  |  | 2282707
Total de costo de establecimiento año 1 |  |  |  | 7269533
Cerramientos
Detalle | Cantidad/ha | Unidad | Valor/unit | Valor/parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Trazo y rocería | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Ahoyado | 10 | SMLV | 51722 | 517220
Hincado | 6 | SMLV | 51722 | 310332
Templado y grapado | 7 | SMLV | 51722 | 362054
Transporte (menor) | 4 | SMLV | 51722 | 206888
Pintada
Subtotal de mano de obra | 30 |  |  | 1551660
1.2 Insumos
Postes de madera | 433 | Poste | 13209 | 5719627
Alambre calibre 14 | 10 | Rollo | 137134 | 1371339
Pintura amarilla esmalte
Impermeabilizante (tipo vareta)
Disolvente para pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | Kilo | 9556 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | Kilo | 5309 | 10618
Subtotal de insumos |  |  |  | 7168479
2. Costos indirectos
Herramientas (5 % mo) | 5% |  |  | 77583
Transporte insumos | 30% |  |  | 2150544
Subtotal de indirectos |  |  |  | 2228127
Total de costos |  |  |  | 10948266
|  |  |  | 10948 | Metro lineal
Factor índice de precios al consumidor (IPC) 2020
1.0161
Talleres
Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Actividad 1. Acercamiento inicial de reconocimiento de los ecosistemas
Equipo de trabajo
Coordinador del proyecto | 1 | 1 | 70% | 6900000 | 4830000
Profesional social | 1 | 1 | 100% | 6900000 | 6900000
Profesional en negociación predial (restauración) | 1 | 1 | 100% | 5000000 | 5000000
Profesional forestal | 1 | 1 | 100% | 6900000 | 6900000
Tecnólogo de SST | 1 | 1 | 25% | 2200000 | 550000
24180000
Otros costos directos
Estudios de títulos |  | Global | 1 | 2000000 | 2000000
Transporte terrestre |  | Día | 48 | 450000 | 21600000
Viáticos |  | Día | 192 | 70000 | 13440000
Alojamiento |  | Día | 96 | 50000 | 4800000
Protocolos COVID |  | Global | 1 | 3000000 | 3000000
44840000
Enriquecimientos
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
1. Costos directos
1.1. Mano de obra
Ahoyado | Jornal | 4 | 25000 | 100000
Transporte menor de insumos | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Limpias | Jornal | 10 | 25000 | 250000
Siembra | Jornal | 5 | 25000 | 125000
Subtotal de mano de obra |  | 21 |  | 525000
1.2. Insumos
Plantas de morichales | N.o | 80 | 2500 | 200000
Plantas para reposición | % | 12 | 2500 | 30000
Transporte menor (mulas x día) | N.o | 1 | 25000 | 25000
Subtotal de insumos |  |  |  | 255000
Total de costos directos |  |  |  | 780000
2. Costos indirectos
Ahoyado | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Limpias | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Transporte menor | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Siembra y fertilización | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Control fitosanitario | Jornal | 1 | 25000 | 25000
IPC proyectado |  |  |  | 0
Total de costos indirectos |  |  |  | 150000
Total de costo de establecimiento |  |  |  | 930000

## $Mantenimiento
Mantenimiento
Nucleación
Costos directos mantenimiento n.o 1 | [5 empty] | Listado de mantenimientos | Nucleación
3.1 Mano de obra | [6 empty] | Cerramientos
Ahoyado | Jornal | 5 | 51722 | 258610 |  |  | Enriquecimientos
Limpias | Jornal | 6 | 51722 | 310332
Transporte menor de plantas | Jornal | 2 | 51722 | 103444
Siembra y fertilización (incluye replante) | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Control fitosanitario | Jornal | 3 | 51722 | 155166
Subtotal de mano de obra |  | 19 |  | 982718
3.2 Insumos
Plantas | Unidad | 80 | 2500 | 200000
Transporte menor (mulas x día) | N.o | 4 | 40000 | 160000
Fertilizantes orgánico | Kilo | 16 | 4500 | 72000
Subtotal de insumos |  |  |  | 432000
Total de costos directos (3.1 + 3.2) |  |  |  | 1414718
4. Costos indirectos mantenimiento n.o 1
Gestión
Transporte mayor | Global | 1 | 450000 | 450000
Asistencia profesional | % | 20% |  | 282944
Reconocimiento por uso de herramientas (costo de la mano de obra) | % | 5% |  | 49136
Total de costos indirectos mantenimiento n.o 1 |  |  |  | 782080
Total de costos de mantenimiento n.o 1 |  |  |  | 2196798
Gran total |  |  |  | 2196798
Cerramientos
Detalle | Cantidad/ha | Unidad | Valor/unit | Valor/parcial | %
1. Costos directos
1.1 Mano de obra
Trazo y rocería | 1 | SMLV | 51722 | 51722
Ahoyado | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Hincado | 2 | SMLV | 51722 | 103444
Templado y grapado | 3 | SMLV | 51722 | 155166
Transporte (menor) | 1 | SMLV | 51722 | 51722
Pintada
Subtotal de mano de obra | 10 |  |  | 517220
1.2 Insumos
Postes de madera | 110 | Poste | 13209 | 1453023
Alambre calibre 14 | 4 | Rollo | 137134 | 548535
Pintura amarilla esmalte
Impermeabilizante (tipo vareta)
Disolvente para pintura e impermeabilizante
Grapas | 7 | Kilo | 9556 | 66895
Puntillas de 3 pulgadas | 2 | Kilo | 5309 | 10618
Subtotal de insumos |  |  |  | 2079071
2. Costos indirectos
Herramientas (5 % mo) | 5% |  |  | 25861
Transporte insumos | 30% |  |  | 623721
Subtotal de indirectos |  |  |  | 649582
Total de costos |  |  |  | 3245873
|  |  |  | 3246 | Metro lineal
Factor IPC 2020
1.0161
Enriquecimientos
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
1. Costos directos
1.1. Mano de obra
Ahoyado | Jornal | 2 | 25000 | 50000
Transporte menor de insumos | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Limpias | Jornal | 5 | 25000 | 125000
Siembra | Jornal | 3 | 25000 | 75000
Subtotal de mano de obra |  | 11 |  | 275000
1.2. Insumos
Plantas de morichales | N.o | 30 | 2500 | 75000
Plantas para reposición | % | 6 | 2500 | 15000
Transporte menor (mulas x día) | N.o | 1 | 25000 | 25000
Subtotal de insumos |  |  |  | 115000
Total de costos directos |  |  |  | 390000
2. Costos indirectos
Ahoyado | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Limpias | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Transporte menor | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Siembra y fertilización | Jornal | 1 | 25000 | 25000
Control fitosanitario | Jornal | 1 | 25000 | 25000
IPC proyectado |  |  |  | 0
Total de costos indirectos |  |  |  | 125000
Total de costo establecimiento |  |  |  | 515000

## Plan de compra
Plan de compra | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Servicio | Descripción | Duración/frecuencia | Valor estimado | Responsable
Preoperativa | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Estudio de títulos | Análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Son necesarios para determinar la viabilidad para implementar una estrategia o técnica de la protección y restauración de ecosistemas de sabanas. | Se requiere solo una vez durante el desarrollo del proyecto de SbN. | 6000000 | Profesional
Preoperativa | Planificación | Determinación de línea base | Imagen satelital | Imagen satelital tipo LIDAR. Es necesario para la determinación de los indicadores de la línea base, especialmente área y estado de las coberturas. | Se requiere dos veces durante el desarrollo del proyecto de SbN, al iniciar y al finalizar. | 20000000 | Profesional

## $S&E
Seguimiento y evaluación
Monitoreo | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Profesional de campo | Mes | 0.6 | 6100000 | 3660000
Profesional biólogo de campo | Mes | 2 | 6100000 | 3660000
Técnico | Mes | 0.6 | 3500000 | 1200000
Auxiliares (3) | Mes | 1.8 | 1500000 | 2700000
Analista de SST | Mes | 0.4 | 2600000 | 1500000
Profesional biologo de oficiana | Mes | 1 | 6100000 | 6100000
Profesional en SIG | Mes | 0.5 | 6100000 | 3050000
21870000
Directos | Día | 16 | 1000000 | 16000000
37870000