## Portada
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Planificación y gestión participativa del turismo sostenible

## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN de Planificación y gestión participativa del turismo sostenible, y se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que los costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de proyectos de SbN de Planificación y gestión participativa de turismo sostenible.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y tiene en cuenta las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN de Planificación y gestión participativa de turismo sostenible.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a proyectos de SbN dePlanificación y gestión participativa de turismo sostenible.. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN de Planificación y gestión participativa de turismo sostenible es el equipo de trabajo o personal vinculado a este. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciado del formato |  | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad) |  | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo |  | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN |  | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto |  | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procediendo de la información |  | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos
Ver Plan de compras
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuestos | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Fecha de inicio del proyecto | Mes 1. | Corto Plazo (0 - 1 año) | Responsables!A1 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Porcentaje del territorio diagnosticado. Identificación de población beneficiaria del proyecto. Mapeo de la cadena de turismo sostenible en el territorio y análisis de la relación entre atractivos, actividades turísticas y actores | Mes 1 y Mes 3
Revisión de la normativa legal
Identificación y Descripción de actores
Identificación de fuentes y esquemas de financiación
| Formulación | Delimitar el área | Objetivos y metas definidos. Conformación de la red de colaboración de TS del territorio Definición del turismo que se quiere para el territorio. | Mes 4
Definir mecanismos de participación comunitaria
Definir Objetivos y metas
|  | Valorar beneficios y beneficios | Deficinición de tipologías y alternativas de turismo | Mes 4
Identificar alternativas
| Planificación | Analizar riesgos | Acciones especifícas a nivel territorial/ Producto turístico. Acciones específicas a nivel predial/empresalial(Plan de trabajo a la medida de las necesidades) Costos planificados/costos del proyecto. | Del mes 5 al mes 8
Seleccionar equipo técnico
Construcción de diseños y/o planos
|  | Definir protocolo de monitoreo | Identificación de impactos. Definición de variables o indicadores. Plan de buenas prácticas de turismo sostenible. Herramientas de gestión de visitantes. | Mes 9 al mes 10.
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | comprobaciones presupuestarias: ¿el dinero es suficiente? Plan de adquisiciones para la dotación, mejora y adecuación de infraestructura de turismo sostenible para la prestación del servicio turístico | Mes 11 al mes 12
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza y colaboración | Número de acuerdos firmados con actores de la red de colaboración de turismo sostenible. | Mes 12 al mes 14 | Mediano plazo (3 años) |  | $Operativo'!A1
|  | Ejecutación de labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Porcentaje del plan implementado | Mes 12 al mes 36
|  | Realizar actividades de monitoreo | Porcentaje del plan de monitoreo implementado (se realizará un informe trimestral para hacer sguimiento al plan de monitoreo) | Cada 3 meses
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | Porcentaje de área con mantenimiento de senderos y atractivos turísticos | Mes 24 cada 6 meses
Mantenimiento y monitoreo |  |  |  |  | Largo plazo (3 a 10 años)
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | Análisis del cumplimiento de objetivos | Mes 36 cada 6 meses |  |  | $S&E'!A1
|  | Identificar ajustes | Identificación de ajustes. Fecha de finalización del proyecto | Permanente.

## Ruta
RUTA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SbN: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TURISMO SOSTENIBLE
Fuente: Experiencia y documentación recopilada por la Corporación Biocomercio Sostenible.

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial | Regresar instructivo
Líder iniciativa de turismo comunitario. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 48 | 100% | 3500000 | 168000000
Guías turísticos o intérpretes locales. Los dos primeros años, es financiado por el proyecto para apoyar en la construcción de los paquetes turisticos, diseño de guiones y monitoreo. Los otros años el ingreso dependerá de la operacipón de la actividad turistica | 1.5 | 24 | 100% | 2500000 | 90000000
Auxiliar administrativo. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 24 | 100% | 2500000 | 60000000
Asesor en turismo, Profesional de turismo sostenible y comunitario | 1 | 24 | 50% | 12920000 | 155040000
Asesor en mercados y alianzas comerciales | 1 | 24 | 50% | 4500000 | 54000000
0
0
0
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on F2: Usuario: Costos de Personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este item se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios. Los valores unitarios son establecidos por el proyecto y los recursos que se dispongan
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Líder iniciativa de turismo comunitario. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 48 | 100% | 3500000 | 168000000
| Guías turísticos o intérpretes locales. Los dos primeros años, es financiado por el proyecto para apoyar en la construcción de los paquetes turisticos, diseño de guiones y monitoreo. Los otros años el ingreso dependerá de la operacipón de la actividad turistica | 1.5 | 24 | 100% | 2500000 | 90000000
| Auxiliar administrativo. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 24 | 100% | 2500000 | 60000000
| Asesor en turismo, Profesional de turismo sostenible y comunitario | 1 | 24 | 50% | 12920000 | 155040000
0
0
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 473040000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  | Global | 12 | 400000 | 4800000
| Transporte terrestre |  | Día | 60 | 600000 | 36000000
| Viáticos |  | Día | 60 | 100000 | 6000000
| Alojamientos |  | Día | 60 | 180000 | 10800000
| Transporte aereo |  | Día | 8 | 800000 | 6400000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 8 | 1200000 | 9600000
0
0
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 73600000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 546640000
A.I.U | [5 empty] | 54664000
Total | [5 empty] | 601304000
IVA (19%) | [5 empty] | 114247760
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 715551760
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $ Operativo
Presupuesto preoperativo
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses, años) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial | Inversiones avistamiento de aves
| Líder iniciativa de turismo comunitario. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 48 | 100% | 3500000 | 168000000 | Inversiones turismo rural
| Guías turísticos o intérpretes locales. Los dos primeros años, es financiado por el proyecto para apoyar en la construcción de los paquetes turisticos, diseño de guiones y monitoreo. Los otros años el ingreso dependerá de la operacipón de la actividad turistica | 1.5 | 24 | 100% | 2500000 | 90000000
| Auxiliar administrativo. Los dos primeros años es financiado por el proyecto para todo proceso de estructuración y puesta en marcha; posteriormente sus ingresos dependeran de la actividad turistica | 1 | 24 | 100% | 2500000 | 60000000
| Asesor en turismo, Profesional de turismo sostenible y comunitario | 1 | 24 | 50% | 12920000 | 155040000
| Asesor en mercados y alianzas comerciales | 1 | 24 | 50% | 4500000 | 54000000
|  | 1 | 5 | 50% | 6460000 | 16150000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 543190000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  | Global | 24 | 400000 | 9600000
| Transporte terrestre |  | Día | 100 | 600000 | 60000000
| Viáticos |  | Día | 100 | 100000 | 10000000
| Alojamientos |  | Día | 100 | 180000 | 18000000
| Transporte aereo |  | Día | 12 | 800000 | 9600000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 16 | 1200000 | 19200000
| Material impreso para visibilidad del proyecto y cartillas o insumos que salgan como resultado del proyecto |  | Global | 1 | 18000000 | 18000000
| Dotación y adecuación de infraestructura para actividades y servicios de turismo sostenible. |  | Predi/empresa turística | 50 | 18000000 (*) | 900000000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 1044400000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 1587590000
A.I.U | [5 empty] | 158759000
Total | [5 empty] | 1746349000
IVA (19%) | [5 empty] | 331806310
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 2078155310
* La dotación y la infraestructura pueden variar según la actividad de turismo comunitario que se desarrolle. A continuación, se presentan algunos ejemplos para aviturismo y turismo rural que pueden servir como guía. Los valores podrán adaptarse de acuerdo con las condiciones de cada territorio y la actividad turística específica que se realice.
Inversiones para actividades de avistamiento de aves
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Elementos básicos para guianza
Morral de treeking | Unidad | 5 | 80000 | 400000
Botiquín tipo A | Unidad | 2 | 40000 | 80000
Contenedor de agua | Unidad | 5 | 45000 | 225000
Gorra o sombrero | Unidad | 5 | 60000 | 300000
Libreta o agenda | Unidad | 5 | 15000 | 75000
Bloqueador | Unidad | 5 | 60000 | 300000
Repelente | Unidad | 5 | 25000 | 125000
Tabla de soporte | Unidad | 5 | 12000 | 60000
Impermeable | Unidad | 5 | 60000 | 300000
Chaleco de identificación | Unidad | 5 | 60000 | 300000
Camisa para caminata | Unidad | 5 | 150000 | 750000
Pantalón de trekking | Unidad | 5 | 160000 | 800000
Botas de caminata | Unidad | 5 | 180000 | 900000
Botas pantaneras | Unidad | 5 | 70000 | 350000
Linterna táctica | Unidad | 2 | 110000 | 220000
Radios punto a punto 40 km | Unidad | 3 | 350000 | 1050000
Binoculares 10x42 all purpose | Unidad | 5 | 450000 | 2250000
Guía de aves Hilty & Brown | Unidad | 5 | 140000 | 700000
Cámara fotográfica COOLPIX P950 | Unidad | 1 | 4500000 | 4500000
Telescopio terrestre Gosky Updated 20-60x80 Spotting Scopes with Tripod, Carrying Bag and Quick Phone Holder - BAK4 High Definition Waterproof Spotter Scope for Bird Watching Wildlife Scenery1,Green | Unidad | 2 | 750000 | 1500000
TOTAL |  |  |  | 15185000
Inversiones para turismo rural
Categoría de inversión | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Capacidad de carga de un sendero | Unidad | 1 | 4000000 | 4000000
Kit de emergencias: *Botiquín tipo A | Unidad | 1 | 185000 | 185000
*Camilla de polietileno con inmovilizador de cuello y extremidades | Unidad | 1 | 250000 | 250000
*Extintor 20 libras | Unidad | 1 | 84000 | 84000
Combo Dispensador + Repuesto Papel Higiénico Jumbo | Unidad | 1 | 117150 | 117150
Combo Dispensador + Repuesto Toalla De Manos Precortada | Unidad | 1 | 115550 | 115550
Combo Dispensador + Repuesto Jabón Líquido Mini | Unidad | 1 | 96100 | 96100
Punto Ecológico 35L Blanco Verde Negro Con Tapa Vaiven Fuller Pinto | Unidad | 1 | 509900 | 509900
*Guía de campo de las aves de Colombia 2023 Miles MCMullan. En español. | Unidad | 1 | 180000 | 180000
*Binoculares: Bushnell Prime - Prismáticos de 10 x 42 pulgadas para adultos, impermeables y a prueba de niebla, para caza, observación de aves y actividades al aire libre, color negro | Unidad | 1 | 396680 | 396680
Telescopio terrestre Gosky Updated 20-60x80 Spotting Scopes with Tripod, Carrying Bag and Quick Phone Holder - BAK4 High Definition Waterproof Spotter Scope for Bird Watching Wildlife Scenery1,Green | Unidad | 1 | 800000 | 800000
Valla de ingreso a la finca | Unidad | 1 | 5000000 | 5000000
TOTAL |  |  |  | 11734380
Note on C6: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $S&E
Seguimiento
Monitoreo | Unidad | cantidad | Valor unitario | Valor total
Líder iniciativa de turismo comunitario. | Mes | 0.6 | 3500000 | 2100000
Auxiliar administrativo. | Mes | 0.6 | 2500000 | 1500000
Asesor en turismo, Profesional de turismo sostenible y comunitario | Mes | 0.6 | 12920000 | 7752000
11352000
Directos: | Día | 16 | 1000000 | 16000000
43970000