## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Transición energética comunitaria para habilitar la bioeconomía local

## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de proyectos de SbN
En esta herramienta encontrara una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN y pueden ser: robo de material vegetal, daños en el cercado perimetral, introducción de ganado en zonas de conservación o restauración, otros
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1 - 3) siendo 3 un impacto de nivel alto
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 6, siendo 1 muy bajo y 6 muy alto
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto

## Plantilla1
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo
Desarrollo
Gestión pública y gobernabilidad
Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
Sostenibilidad ambiental y social
Reputación
Técnicos y operativos
Financieros y económicos
Sociales y de gobernanza
Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios

## Plantilla2
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | Valor | Nivel
[6 empty] | 0 | 0 |  | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 3 | Alto
[6 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo
[6 empty] | 0 | 3 | Alto

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad
1 | Producción comunitaria de biogás y bioenergía a partir de residuos pecuarios, agrícolas o agroindustriales. | Técnicos y operativos | Baja producción de biogás por alimentación irregular del biodigestor. | 3 | 4
|  | Técnicos y operativos | Acidificación del digestor por sobrecarga orgánica. Inestabilidad del proceso biológico (pH, temperatura, carga orgánica) que inhiba la metanogénesis. | 3 | 3
|  | Técnicos y operativos | Manejo inadecuado del digestato que afecte el funcionamiento del sistema. | 3 | 2
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Fugas de biogás con riesgo de explosión o incendios por falta de mantenimiento del sistema (tuberías, válvulas, trampas de agua) | 3 | 3
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Contaminación de suelos o cuerpos de agua por mal manejo de efluentes. | 2 | 2
|  | Sociales y de gobernanza | Débil apropiación comunitaria de la tecnología. | 3 | 2
|  | Sociales y de gobernanza | Baja participaciión comunitaria, ausencia de acuerdos comunitarios claros y roles definidos para la operación. | 5 | 4
|  | Técnicos y operativos | Falta de asistencia técnica o seguimiento del proyecto | 3 | 3
|  | Sociales y de gobernanza | Falta de capacidades técnicas locales para operar el sistema. | 3 | 3
3 | Sistemas integrados de manejo de biomasa residual | Técnicos y operativos | Variabilidad estacional en la generación de residuos. | 2 | 3
|  | Técnicos y operativos | Altos costos de recolección y transporte. | 2 | 3
|  | Técnicos y operativos | Falta de integración efectiva entre tecnologías (biogás, compostaje, energía). | 2 | 2
4 | Sustitución de leña y reconversión de cocinas rurales | Técnicos y operativos | Baja eficiencia de las cocinas mejoradas. | 3 | 2
|  | Técnicos y operativos | Fallas en el suministro continuo de biogás o combustibles alternativos. | 3 | 3
|  | Sociales y de gobernanza | Resistencia al cambio en prácticas tradicionales de cocción. | 3 | 2
5 | Energia solar | Sostenibilidad ambiental y social | Riesgo por disposición inadecuada de paneles, baterías y componentes eléctricos al final de su vida útil, generando potenciales afectaciones ambientales si no existe un plan de manejo. | 3 | 5
|  | Técnicos y operativos | Falta de mantenimiento del sistema (suciedad en paneles, conexiones defectuosas) | 3 | 5
|  | Técnicos y operativos | Riesgos asociados a funcionamiento de paneles, reguladores, baterías, inversores, cableado y protecciones, que pueden reducir continuidad del servicio si no se gestionan correctamente. | 3 | 4
|  | Sostenibilidad ambiental y social | La instalación de sistemas solares puede generar cambios en el uso del suelo y alteraciones visuales del paisaje, especialmente si se ubica en áreas sensibles o de valor ecológico/social | 2 | 3
|  | Financieros y económicos | Baja generación eléctrica por mala orientación o inclinación de paneles | 4 | 2
|  | Técnicos y operativos | Falta de asistencia técnica o seguimiento del sistema | 4 | 2
|  | Financieros y económicos | Falta de recursos para mantenimiento o reposición de baterías | 4 | 3
|  | Técnicos y operativos | Deterioro prematuro de baterías por mal uso | 3 | 3
|  | Técnicos y operativos | Dificultades de transporte de equipos a zonas remotas | 3 | 2
|  | Técnicos y operativos | Riesgos eléctricos o accidentes durante instalación y mantenimiento | 3 | 1
|  | Desarrollo | Retrasos o ajustes del proyecto por exigencias de cumplimiento de normas (permisos, licencias, entre otros) | 2 | 4
6 | Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) | Sostenibilidad ambiental y social | Las PCH pueden generar impactos sobre hábitats acuáticos, especialmente si el diseño de captación o conducción afecta condiciones ecológicas del cuerpo de agua. | 2 | 4
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Las estructuras requeridas (captación, conducción y generación) implican intervención física del territorio y potenciales efectos ambientales durante construcción y operación. | 2 | 4
|  | Técnicos y operativos | La generación depende del caudal disponible; cambios estacionales o extremos climáticos pueden reducir la energía producida y afectar continuidad del servicio. | 3 | 5
|  | Desarrollo | La implementación de una PCH requiere gestión normativa y permisos, y puede enfrentar riesgos por demoras o condiciones regulatorias del sector. | 3 | 5
|  | Técnicos y operativos | Sedimentación en captación o desarenadores y bstrucción del canal o túneles de conducción | 3 | 3
|  | Sociales y de gobernanza | Conflictos con comunidades locales por percepción negativa del proyecto | 5 | 1
|  | Técnicos y operativos | Retrasos en licencias o permisos ambientales e iIncumplimiento de requisitos regulatorios | 6 | 4
|  | Financieros y económicos | Costos elevados de operación y mantenimiento | 3 | 2
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Riesgos por eventos naturales (inundaciones, crecientes, sequías) que pueden afectar infraestructura y continuidad del suministro. | 3 | 4
Nota | En la plantilla se presentan algunos riesgos a manera de ejemplo o referencia. Sin embargo, es responsabilidad del usuario identificar y analizar los riesgos específicos asociados a su contexto local y al área de trabajo en la que desarrolla sus actividades.
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025 |  |  |  |  | Tipos de riesgo
Desarrollo
Gestión pública y gobernabilidad
Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
Sostenibilidad ambiental y social
Reputación
Técnicos y operativos
Financieros y económicos
Sociales y de gobernanza
Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios

## Matriz de evaluación del riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | Producción comunitaria de biogás y bioenergía a partir de residuos pecuarios, agrícolas o agroindustriales. | Técnicos y operativos | Fallas en el diseño, dimensionamiento o instalación del biodigestor que reduzcan la producción de biogás. | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio |  | Valor | Nivel
|  | Técnicos y operativos | Inestabilidad del proceso biológico (pH, temperatura, carga orgánica) que inhiba la metanogénesis. | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio
|  | Técnicos y operativos | Manejo inadecuado del digestato que afecte el funcionamiento del sistema. | 3 | 2 | 6 | 1 | Bajo
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Fugas de biogás con riesgo de explosión o incendios. | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Contaminación de suelos o cuerpos de agua por mal manejo de efluentes. | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo
|  | Sociales y de gobernanza | Débil apropiación comunitaria de la tecnología. | 3 | 2 | 6 | 1 | Bajo
|  | Sociales y de gobernanza | Falta de capacidades técnicas locales para operar el sistema. | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 6 | 3 | Alto
2 | Sistemas integrados de manejo de biomasa residual | Técnicos y operativos | Variabilidad estacional en la generación de residuos. | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 5 | 3 | Alto
|  | Técnicos y operativos | Altos costos de recolección y transporte. | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 4 | 2 | Medio
|  | Técnicos y operativos | Falta de integración efectiva entre tecnologías (biogás, compostaje, energía). | 2 | 2 | 4 | 1 | Bajo | 3 | 2 | Medio
3 | Sustitución de leña y reconversión de cocinas rurales | Técnicos y operativos | Baja eficiencia de las cocinas mejoradas. | 3 | 2 | 6 | 1 | Bajo | 2 | 1 | Bajo
|  | Técnicos y operativos | Fallas en el suministro continuo de biogás o combustibles alternativos. | 3 | 3 | 9 | 2 | Medio | 1 | 1 | Bajo
|  | Sociales y de gobernanza | Resistencia al cambio en prácticas tradicionales de cocción. | 3 | 2 | 6 | 1 | Bajo
4 | Energia solar | Sostenibilidad ambiental y social | Riesgo por disposición inadecuada de paneles, baterías y componentes eléctricos al final de su vida útil, generando potenciales afectaciones ambientales si no existe un plan de manejo. | 3 | 5 | 15 | 3 | Alto
|  | Técnicos y operativos | El desempeño depende de una operación adecuada, mantenimiento preventivo y reposición de componentes críticos (especialmente baterías e inversores); la falta de capacidades locales incrementa el riesgo de fallas. | 3 | 5 | 15 | 3 | Alto
|  | Técnicos y operativos | Riesgos asociados a funcionamiento de paneles, reguladores, baterías, inversores, cableado y protecciones, que pueden reducir continuidad del servicio si no se gestionan correctamente. | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio
|  | Sostenibilidad ambiental y social | La instalación de sistemas solares puede generar cambios en el uso del suelo y alteraciones visuales del paisaje, especialmente si se ubica en áreas sensibles o de valor ecológico/social | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio
|  | Desarrollo | Retrasos o ajustes del proyecto por exigencias de cumplimiento de normas (permisos, licencias, entre otros) | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio
5 | Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) | Sostenibilidad ambiental y social | Las PCH pueden generar impactos sobre hábitats acuáticos, especialmente si el diseño de captación o conducción afecta condiciones ecológicas del cuerpo de agua. | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Las estructuras requeridas (captación, conducción y generación) implican intervención física del territorio y potenciales efectos ambientales durante construcción y operación. | 2 | 4 | 8 | 2 | Medio
|  | Técnicos y operativos | La generación depende del caudal disponible; cambios estacionales o extremos climáticos pueden reducir la energía producida y afectar continuidad del servicio. | 3 | 5 | 15 | 3 | Alto
|  | Desarrollo | La implementación de una PCH requiere gestión normativa y permisos, y puede enfrentar riesgos por demoras o condiciones regulatorias del sector. | 3 | 5 | 15 | 3 | Alto
|  | Sostenibilidad ambiental y social | Riesgos por eventos naturales (inundaciones, crecientes, sequías) que pueden afectar infraestructura y continuidad del suministro. | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB