## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Sistemas agroforestales adaptados a los territorios

## Léame
Instrucciones
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización y proyección de todas las actividades: preoperativas, operativas, de mantenimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de SbN; se especifican los costos, plan de compras y responsables. Los costos son de referencia y deberán ser actualizados al momento de la planeación presupuestal real
Fase 1. Preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de la SbN. Cabe aclarar que las costos son de referencia y deberan ser actualizados cada vez que se haga una planeación presupuestal del proyecto
Fase 2. Operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas y financieras propias de proyectos de SbN.
Fase 3. Mantenimiento y monitoreo
La fase de mantenimiento y monitoreo se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y tiene en cuenta las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN.
Plan de acción
La construcción de un plan de acción se realiza con la intención de marcar el rumbo deseado dentro del desarrollo de un proyecto, asociado a proyectos de SbN. Para ello, se deben concretar las actividades necesarias para organizar los trabajo de manera que aumenten los rendimientos y se reduzcan los costos y el esfuerzo. Se propone incluir dentro del plan de acción: hitos, cronograma, responsables y presupuesto
Ver Plan de acción
Hitos
Momento específico que se usa para medir el progreso de un proyecto hasta su objetivo final. Pueden estar formulados a través de indicadores, preguntas orientadoras, listas de chequeo o fechas de inicio, finalización o presentación de resultados
Responsables
Los responsables de un proyecto de SbN son el equipo de trabajo o personal vinculado a este. Para efectos presupuestales debe incluirse variables como: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días) Dedicación: porcentaje de tiempo al que debe estar vinculado el personal al proyecto Nota: en el encabezado de las columnas se presentan notas aclaratorias para el diligenciamiento del formato | Ver responsables
Fecha de entrega y temporalidad
Dentro del plan de acción se incluye la columna de fechas, haciendo referencia a cronogramas proyectados para el cumplimiento de la actividad, que a su vez están asociadas a un lapso de tiempo, de corto, mediano y largo plazo (columna de temporalidad) | Ver temporalidad
Presupuesto
El presupuesto hace referencia a los costos proyectados para el desarrollo del proyecto, incluye: Costos de personal: incluye salarios y prestaciones sociales, en este ítem se debe diferenciar el tipo de contratación: contrato laboral o prestación de servicios Costos directos: se asocian a recursos financieros que se preveen usar en la ejecución de las actividades del proyecto. Deben incluir gastos de viaje, transporte, materiales, equipos, insumos, dotación Costos imprevistos: se asocian a contingencias del proyecto y pueden incluirse dentro A.I.U como un porcentaje A.I.U: corresponde con los costos proyectados, para la administración, imprevistos y utilidades Impuestos: gravámenes proyectados dentro de la ejecución del proyecto
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto pre-operativo | Ver presupuestos preoperativo
Se presentan ejemplos de presupuestos para la implementación de algunas estrategias y técnicas de la SbN | Ver presupuestos operativo
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de mantenimiento, contempla en general, mano de obra e insumos, además, en este ítem es indispensable establecer desde la fase pre operativa la frecuencia anual y a lo largo del desarrollo del proyecto | Ver presupuesto de mantenimiento
Se presenta un formato a manera de ejemplo para la construcción de un presupuesto de seguimiento y evaluación: en este presupuesto se debe considerar equipo técnico y el tiempo y recursos necesarios para el procesamiento de la información | Ver presupuesto de S&E
Plan de compras
El plan de compras es una herramienta que permite definir las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) para un período de actividades; además, se constituye un elemento que está integrado al presupuesto, al sistema contable – financiero, y al plan de acción del proyecto. Tenga presente, contactar y comparar proveedores y conseguir un trato igualitario con ellos
Ver Plan de compras

## Plan de acción
Plan de acción, hitos y presupuestos | [7 empty] | Regresar instructivo
Fase | Etapa | Actividades | Hitos | Fecha de entrega | Temporalidad | Responsables | Presupuesto
Pre-operativas | Preparación | Selección del área macro de intervención. (A nivel de municipio o municipios) | a) Fecha de inicio del proyecto | Mes 1 | Corto Plazo (0 a 1 año) | Responsables!A1 | $Preoperativa'!A1
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos en el territorio en lo social, econonómico y ambiental. | b) Informe de diagnóstico del territorio. c) Claridad sobre beneficiarios o grupo comunitario con los que se desarrollará el proyecto | Mes 1 al Mes 2
Revisión de la normativa legal
Identificación y descripción de actores interesados
Identificación de fuentes y esquemas de financiación
| Formulación | Análisis de conectividad del territorio | d) Elección del cultivo principal a establecer o renovar con SAF (Ejemplo: cacao, caucho, copoazú, asaí, cacay, etc). e) Objetivos y metas definidos | Mes 3
Delimitación del área de intervención (a nivel veredal).
|  | Caracterización de las familias participantes |  | Mes 3 y Mes 4
|  | Definir Objetivos y metas |  | Mes 3
|  | Seleccionar equipo técnico | f) Equipo técnico conformado. | Mes 2
|  | Socialización de la propuesta con los actores interesados (participantes potenciales, aliados, clientes). | g) Manifestación de voluntad por parte de las organizaciones y familias productoras. h) Alianzas conformadas. | Mes 4
|  | Análisis de riesgos de manera participativa | i) Variables o indicadores de riesgo cuantificados. | Mes 4
| Planificación | Levantamiento de información cartográfica y planificación predial con las familias productoras | j) Línea de base construida (Polígonos de intervención en fincas y cultivos). k) Sistema agroforestal diseñado (especies seleccionadas y tipo de arreglo espacial) | Mes 5 al Mes 7
Análisis de especies nativas y sondeo de mercado.
Diseño partiticipativo de sistemas agroforestales (arreglos, especies, distancias de siembra, etc)
|  | Análisis fisico y quimico del suelo de los predios participantes, de acuerdo a las exigencias del cultivo | l) Resultados de los requerimientos nutricionales y de adecuación de suelos. | Mes 8 a Mes 10
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | m) Costos planificados/costos de la intervención en SAF en el área delimitada. | Mes 8
Operativas | Implementación | Suministro de insumos (material vegetal - establecimiento de viveros de especies forestales) *Nota: Tenga en cuenta que el proceso de germinación vegetal toma un tiempo considerable. | n) Viveros forestales establecidos que inician propagación de material vegetal | Mes 7 al Mes 24 | Mediano plazo (3 años) |  | $Operativo'!A1
|  | Firmar acuerdos para la implementación de SAF | o) Número de acuerdos firmados | Mes 9 al Mes 10
|  | Proceso de capacitación para el establecimiento de SAF y adopción de prácticas agroecológicas vinculadas con el cultivo y especies acompañantes. | p) Tecnicos, organizaciones y familias capacitadas en SAF y prácticas agroecológicas. | Mes 11 al Mes 12
|  | Labores de establecimiento (Selección y preparación del terreno, Trazado, ahoyado y siembra). | q) Porcentaje de implementación en SAF nuevos. | Mes 13 al Mes 24
|  | Labores de renovación o habilitación de agroforestería en cultivos ya establecidos. | r) Porcentaje de adopción de SAF o renovación en cultivos existentes. | Mes 13 al Mes 24
Mantenimiento y monitoreo |  | Realizar actividades de monitoreo, visitas técnicas de seguimiento en plantaciones nuevas o renovadas. | s) Área con SAF implementados. t) Familias productoras que reciben asistencia técnica. | Mes 14 al Mes 36
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN. | u) Porcentaje de áreas inspeccionadas. | Mes 14 al Mes 36 |  |  | $S&E'!A1
Evaluación | Seguimiento y aprendizajes | Analizar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas | v) Evaluaciones a medio término y final. | Mes 12; Mes 18; Mes 24 y siguientes. | Largo plazo (4 a 8 años)
|  | Identificar ajustes | w) Sistematización o publicación de la experiencia, resultados y aprendizajes. x) Fecha de finalización del proyecto | Permanentemente. Mes 37 al 40.
Fuente: Adaptado Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025

## Actividades SAF
Regresar a instructivo
Aprestamiento
Diagnóstico territorial
Listado de especies forestales potenciales
Levantamiento de información cartográfica
Línea de base de familias productoras
(1-2 años)
Sistemas agroforestales adaptados al clima
Acciones
Planificación predial en las fincas participantes.
Diseño y establecimiento de sistemas agroforestales, en predios nuevos y renovación (reconversión de monocultivos) en SAF.
-Desarrollo de vivero para restauración/enriquecimiento
-Enriquecimiento con especies forestales nativas maderables y no maderables.
Aplicación de prácticas agroecológicas en las fincas.
Aprovechamiento de frutales, productos forestales maderables (PFM) y no maderables (PFNM)
Monitoreo de los beneficios esperados del SAF a nivel ambiental, social y económico
Fortalecimiento de capital social y comunitario
Participación comunitaria
Planificación predial
Diseño del SAF
Formación en prácticas agroecológicas
viverismo comunitario
Acuerdos de conservación
(1-2 años)
Implementación
Entrega de insumos y material vegetal
Realización de adecuación de terreno Siembra de sombrío transitorio
Siembra de sombrío permanente
Siembra del cultivo
(2-5 años)
Seguimiento
Labores de mantenimiento
Monitoreo a la sobrevivencia y crecimiento del material vegetal.
Comercialización de los productos derivados del SAF
Evaluación de beneficios (productividad, biodiversidad, regulación hídrica)
6 a 10 años
Fases
Adaptado de Manejo Forestal Comunitario: conceptos básicos, contexto y avances en Colombia (Yepes Quintero, Ruiz, Mora, Santos Acuña, & Guerrero Useda, 2020, p. 36), FAO, MADS, Unión Europea
Elaboración propia, con base en la experiencia en el Proyecto Naturalpaz. CBS, 2024. PNUD Colombia.

## Responsables
Responsables
Tipo de personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor | Valor parcial | Regresar instructivo
Coordinador/a del proyecto | 1 | 36 | 50% | 10000000 | 180000000
Auxiliar administrativo | 1 | 36 | 100% | 6400000 | 230400000
Líder técnico | 1 | 36 | 100% | 7800000 | 280800000
Equipo de campo - Extensionistas | 3 | 32 | 100% | 4176000 | 400896000
Profesional forestal | 1 | 6 | 70% | 8000000 | 33600000
Especialista en análisis de mercado - En la etapa de diseño del SAF. | 1 | 2 | 70% | 8000000 | 11200000
Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 18 | 50% | 8000000 | 72000000
Especialista en restauración y viveros | 1 | 6 | 50% | 8000000 | 24000000
Viveristas | 1 | 18 | 100% | 3800000 | 68400000
Líderes de las organizaciones de productores | 1 | 18 | 15% | 2500000 | 6750000
Note on B2: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.
Note on C2: Usuario: Cantidad: número de personas requeridas por tipo de personal, para el cumplimiento de los objetivos
Note on E2: Usuario: Tiempo: cantidad de tiempo en el que debe estar involucrado el equipo de trabajo (meses, semanas, días)
Note on G2: Usuario: Para Obtener este valor, seguir fórmula de cálculo

## $Preoperativa
Presupuesto preoperativo
Presupuesto preoperativo para un proyecto tipo de nivel municipal que busca la implementación de 100 a 120 hectáreas en sistemas agroforestales en fincas dispersas.
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 10000000 | 60000000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 6400000 | 76800000
| Líder técnico | 1 | 12 | 100% | 7800000 | 93600000
| Equipo de campo - Extensionistas | 3 | 9 | 100% | 4176000 | 112752000
| Profesional forestal | 1 | 6 | 70% | 8000000 | 33600000
| Especialista en análisis de mercado - En la etapa de diseño del SAF. | 1 | 2 | 70% | 8000000 | 11200000
| Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 6 | 50% | 8000000 | 24000000
| Líderes de las organizaciones de productores | 1 | 6 | 20% | 2500000 | 3000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 414952000
Otros costos directos | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Papelería |  |  | 12 | 400000 | 4800000
| concertación y costos operativos |  | 1 | 1 | 967000 | 967000
| Transporte terrestre |  | Día | 120 | 500000 | 60000000
| Viáticos |  | Día | 120 | 100000 | 12000000
| Alojamientos |  | Día | 120 | 180000 | 21600000
| Transporte aéreo |  | TkT | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 8 | 2000000 | 16000000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 120167000
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 535119000
A.I.U | [5 empty] | 53511900
Total | [5 empty] | 588630900
IVA (19%) | [5 empty] | 111839871
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 700470771
Note on C7: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables

## $Operativo
Presupuesto operativo
Nucleación
Presupuesto operativo para un proyecto tipo de nivel municipal que busca la implementación de 100 a 120 hectáreas en sistemas agroforestales en fincas dispersas.
Equipo de trabajo (Responsables) | Personal | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
| Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 10000000 | 60000000
| Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 100% | 6400000 | 76800000
| Líder técnico | 1 | 12 | 100% | 7800000 | 93600000
| Equipo de campo - Extensionistas | 3 | 12 | 100% | 4176000 | 150336000
| Especialista en monitoreo y SIG | 1 | 12 | 50% | 8000000 | 48000000
| Especialista en restauración y viveros | 1 | 6 | 50% | 8000000 | 24000000
| Viveristas | 1 | 12 | 100% | 3800000 | 45600000
| Líderes de las organizaciones de productores | 1 | 12 | 20% | 2500000 | 6000000
Subtotal equipo de trabajo | [5 empty] | 504336000
Otros costos directos * | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
| Costo total materiales cacao |  | hectárea | 100 | 8680610 | 868061000
| Costo total materiales cacay |  | hectárea | 100 | 2044750 | 204475000
| Costo total materiales maderables |  | hectárea | 100 | 331375 | 33137500
| Costo total otros gastos |  | hectárea | 100 | 1180000 | 118000000
| Viveros |  | 1 | 1 | 12000000 | 12000000
| Transporte terrestre |  | Día | 120 | 600000 | 72000000
| Viáticos |  | Día | 120 | 150000 | 18000000
| Alojamientos |  | Día | 120 | 180000 | 21600000
| Transporte aéreo |  | TkT | 6 | 800000 | 4800000
| Talleres comunitarios |  | Taller | 11 | 2000000 | 22000000
| Software seguimiento - SIG |  | 1 | 1 | 800000 | 800000
Subtotal otros costos directos | [5 empty] | 1374873500
Subtotal fase preoperativa | [5 empty] | 1879209500
A.I.U | [5 empty] | 187920950
Total | [5 empty] | 2067130450
IVA (19%) | [5 empty] | 392754785.5
Total proyecto incluido IVA | [5 empty] | 2459885235.5
(*) Se incluye entre los costos directos, aquellos que asumiría la financiación del proyecto, principalmente materiales e insumos. Respecto al establecimiento del SAF el productor asume el costo de la mano de obra y del cultivo de plátano como contrapartida.
EJEMPLO: COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE UN SISTEMA AGROFORESTAL CON CACAO (1 HA)
CULTIVO PRINCIPAL: CACAO
Sombrío transitorio: PLÁTANO
CULTIVO Complementario. CACAY
Sombrío permanente MADERABLES
|  | Cantidad | Precio | Subtotal
MATERIALES- CACAO
Enmiendas para el suelo tipo (cal dolomita), (carbonato de calcio), (cal agricola), (yeso agricola) x 50kg | Bulto | 4 | 18500 | 74000
Fertilizante Orgánico (composta) x 50kg | Bulto | 66 | 51500 | 3399000
Fungicida | Kg | 3 | 33000 | 99000
Micorrizas x 50kg | Bulto | 4 | 90000 | 360000
Kit Biopreparados (caneca, sulfatos) | Kit | 4 | 450000 | 1800000
plántulas de cacao clonado (Theobroma cacao L.) Diseño 1 | Un | 725 | 2820 | 2044500
plántulas de cacao clonado (Theobroma cacao L.) Diseño 1 - Resiembras | Un | 73 | 2820 | 205860
Transporte de material vegetal vivero a campo | Un | 798 | 875 | 698250
Costo total materiales cacao |  |  |  | 8680610
PLATANO
Enmiendas para el suelo x 50kg | Bulto | 7 | 18500 | 129500
Fertilizante de sintesis quimico x 50kg | Bulto | 28 | 150000 | 4200000
Micorrizas x 50kg | Bulto | 4 | 90000 | 360000
Fungicida | Kg | 24 | 33000 | 792000
Insecticida | Litro | 37 | 33000 | 1221000
Colinos de plátano (Musa Paradisiaca) | Un | 1514 | 2680 | 4057520
Transporte de colinos | Un | 1514 | 400 | 605600
Costo total materiales plátano |  |  |  | 11365620
CACAY
Enmiendas para el suelo x 50kg | Bulto | 0.5 | 18500 | 9250
Fertilizante Orgánico x 50kg | Bulto | 6 | 60000 | 360000
Micorrizas x 50kg | Bulto | 1 | 90000 | 90000
Árboles Cacay. (caryodendron orinocense) - injertado | Un | 84 | 18000 | 1512000
Transporte de material vegetal vivero a campo | Un | 84 | 875 | 73500
Costo total materiales cacay |  |  |  | 2044750
MADERABLES
Enmiendas para el suelo x 50kg | Bulto | 0.25 | 18500 | 4625
Fertilizante Orgánico x 50kg | Bulto | 1.5 | 60000 | 90000
Micorrizas | Bulto | 0.2 | 90000 | 18000
Árboles maderables. Cedro amargo (Cedrela odorata), Pavito (Jacaranda copaia), Comino (Ocotea javitensis), Flor Morado (Erisma uncinatum ) | Un | 50 | 3500 | 175000
Transporte de material vegetal vivero a campo | Un | 50 | 875 | 43750
Costo total materiales maderables |  |  |  | 331375
Mano de obra establecimiento
Preparación de terreno | Jornal | 4 | 76000 | 304000
Aislamiento de terreno (SAF) | Jornal | 2 | 76000 | 152000
Trazado y estacado | Jornal | 1 | 76000 | 76000
Aplicación de enmiendas y correctivos | Jornal | 1 | 76000 | 76000
Ahoyado Plátano | Jornal | 7 | 76000 | 532000
Desinfección colinos de Plátano | Jornal | 0.5 | 76000 | 38000
Plantación (siembra colino de plátano) | Jornal | 9 | 76000 | 684000
Ahoyado Cacao | Jornal | 7 | 76000 | 532000
Ahoyado Cacay | Jornal | 0.5 | 76000 | 38000
Ahoyado Maderables | Jornal | 0.5 | 76000 | 38000
Plantación (siembra cacao) | Jornal | 5.5 | 76000 | 418000
Plantación (siembra Cacay) | Jornal | 1 | 76000 | 76000
Plantación (siembra maderable) | Jornal | 1 | 76000 | 76000
(=) Costo total M.O. Establecimiento |  |  |  | 3040000
Mano de obra mantenimiento
Labores culturales plátano (descoline, destronque, deshoje y amarre) | Jornal | 10 | 76000 | 760000
Control de malezas (arvences) | Jornal | 20 | 76000 | 1520000
Arreglo de sombrío permanente -Podas Maderables | Jornal | 1 | 76000 | 76000
Podas cacao - formación y mantenimiento | Jornal | 2 | 76000 | 152000
Podas Cacay- formación y mantenimiento | Jornal | 0 | 76000 | 0
Resiembras de cacao | Jornal | 2 | 76000 | 152000
Fertilización cacao y sombrio permanente (4*año) (aplicación a plantulas más transporte) | Jornal | 6 | 76000 | 456000
Fertilización plátano (4*año) (aplicación a plantulas más transporte) | Jornal | 24 | 76000 | 1824000
Control fitosanitario cacao | Jornal | 2 | 76000 | 152000
Control fitosanitario plátano | Jornal | 120 | 76000 | 9120000
Control fitosanitario cacay | Jornal | 2 | 76000 | 152000
Control fitosanitario maderables | Jornal | 2 | 76000 | 152000
Adecuación y mantenimiento de drenajes | Jornal | 0 | 76000 | 0
(=) Costo total M.O. Mantenimiento |  |  |  | 14516000
Otros gastos
Herramientas ( ahoyador, pala, palín, baldes, machete, tijeras podadoras) | Kit | 1 | 550000 | 550000
Alquiler de equipos (Guadaña) | Kit | 3 | 160000 | 480000
Análisis de suelo (físico - químico) | Un | 1 | 150000 | 150000
Costo total otros gastos |  |  |  | 1180000
COSTO TOTAL DE SAF |  |  |  | 41158355
Note on C5: Usuario: El tipo de personal están relacionadas y descritas en la pestaña de responsables
Note on D108: German Romero Quintero: Hacer un análisis por unidad geomorfológica, se pueden guiar por el mapa de unidades de suelo que tiene el IGAC en su geoportal, o guiarse por criterios técnicos geomorfológicos.

## $S&E
Seguimiento
Monitoreo | Cantidad | Tiempo (meses) | Dedicación (%) | Valor unitario | Valor parcial
Coordinador/a del proyecto | 1 | 12 | 50% | 10000000 | 60000000
Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 50% | 6400000 | 38400000
Líder técnico | 1 | 12 | 60% | 7800000 | 56160000
Equipo de campo - Extensionistas | 3 | 12 | 50% | 4176000 | 75168000
Viveristas | 1 | 6 | 100% | 3800000 | 22800000
Transporte | 80 |  |  | 300000 | 24000000
Eventos | 4 |  |  | 3500000 | 14000000
Herramientas y papelería | 12 |  |  | 300000 | 3600000
Total |  |  |  |  | 294128000
Presupuesto estimado
Etapa preoperativa |  |  | 700470771
Etapa operativa |  |  | 2459885235.5
Seguimiento y evaluación |  |  | 294128000
3454484006.5