## Portada
g
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario

## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de implementación
Esta herramienta es una matriz que es util para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento de proyectos de SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario. A continuación, la explicación de los campos que debe diligenciar
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada como el mantenimiento de arboles, mantenimiento de cercados perimetrales, entre otros | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: reparación de alambres, fertilización, control fitosanitario, todas las actividades que sean necesarias según la SbN y las actividades que se hayan implementado | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que esta tratando la SbN.Teniendo en cuenta los desafío priorizados en el estándar de UICN para soluciones basadas en la naturaleza | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona como control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y cronograma implementado. Dejando evidencia de las fechas en las que se realizaron los mantenimientos

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )
Acción para la siembra | 1. Aislamiento | Evitar el ingreso de animales y/o personas ajenas que puedan generar daños físicos a la siembra y limitar el proceso de regeneración y restauración o realizar aprovechamientos ilegales | Cada zona que tenga riesgo ingreso de ganado o herbívoros, debe ser aislada mediante un cerramiento perimetral. El aislamiento incluye cinco (5) hilos de alambre calibre 12, postes cada 3 metros con pies de amigo cada 30 metros y hoyos de 0,5m de profundidad, por 0,4m de diámetro | Los vecinos y el guardabosques, si lo hay, deben vigilar la zona y evitar daños al aislamiento | 2022-01-01 | Realizado 1/02/2022 Sin novedades | 1/03/2022 Se reporta que el cerco estaba desinstalado | Revisado 1/04/2022 Sin novedades
| 2. Preparación del terreno | Con el objeto de lograr un rápido desarrollo del material vegetal plantado | Consiste en eliminar en el área donde se va a sembrar, la competencia de plantas en forma manual o con la ayuda de herramientas, especialmente pastos exóticos, para evitar competencia con las plántulas establecidas. La limpieza debe ser manual preferiblemente, solo se usará guadaña en caso de que toda o la mayoría de la cobertura sean pastos, tener cuidado en no afectar las condiciones físicas del suelo. No afectar vegetación secundaria nativa, establecida | La acomunidad debe participar en las actividades de siembra y mantenimiento tanto de forma remunerada, como voluntaria (jornadas educativas/demostrativas de siembra) | 2022-01-01 | 1/02/2022 Programado para el 1/04/2022 | 1/02/2022 Programado para el 1/04/2022 | Realizado 1/04/2022 Sin novedades
| 3. Trazado | Guiar la ubicación de las diferentes especies a sembrar, según sus características y las del terreno | Se realiza marcando el sitio donde quedarán ubicadas las plantas teniendo en cuenta los modelos florísticos propuestos para cada zona. Esta labor se realiza posterior a la limpia del predio y la deben realizar de manera supervisada con el ingeniero o guardabosque que conozca las especificaciones de los arreglos florísticos |  | 2022-01-01 | 1/02/2022 Programado para el 1/05/2022 | 1/03/2022 Programado para el 1/05/2022 | 1/04/2022 Programado para el 1/05/2022 | Realizado 1/05/2022 Sin novedades
| 4. Ahoyado | Permitir un buen desarrollo de la planta | Se elabora un hueco de 30 cm de ancho por 30 cm de largo por 30 cm de profundidad donde posteriormente se siembran los árboles |  | 2022-01-01 | Realizado 1/02/2022 Sin novedades | Realizado 1/03/2022 Sin novedades | Realizado 1/04/2022 | Realizado 1/05/2022
| 5. Aplicación de correctivos | Corregir la acidez y deficiencias nutricionales del suelo para un buen desarrollo de la planta | De manera simultánea el ahoyado se procede a aplicar correctivos y fertilizantes orgánicos en la cantidad que determinó el estudio de suelos, aplicados en las paredes del hoyo y mezclados con el suelo extraído. Esta práctica se hace para corregir la acidez del suelo y deficiencia de elementos mayores en el área más próxima de la planta. Se realizará como mínimo con 15 días de antelación al establecimiento |  | 2022-01-01 | 1/02/2022 Programado para el 1/05/2022 | 1/03/2022 Programado para el 1/05/2022 | 1/04/2022 Programado para el 1/05/2022 | Realizado 1/05/2022 Sin novedades
| 6. Siembra | Recuperar la cobertura vegetal y a futuro als dinámicas y servicios ecosistemicos del lugar | Consiste en colocar las plántulas en el sitio definitivo para permitir su desarrollo (se recomienda agregar micorriza en vivero). En esta labor se distribuyen las plantas según el modelo florístico planteado, se procede a retirar la bolsa y colocar la parte radicular de la planta dentro del sustrato apisonándolo para permitir un buen anclaje. La siembra se debe realizar en plena época de lluvias. En el momento de la siembra se adicionará sustrato orgánico en las zonas con menor horizonte orgánico. El pan de tierra se debe compactar antes de retirar la bolsa, para evitar el desmoronamiento del sustrato. Las plántulas se colocarán verticalmente quedando el cuello a ras del suelo evitando la formación de hoyos al interior del sustrato que puedan afectar la plantación por la acumulación de agua en los mismos. Las raíces de la plántula no deben quedar dobladas ni trenzadas. Las plántulas a sembrar deberán tener un tallo recto y alturas mayores a 50 cm, no presentar daños mecánicos, plagas ni enfermedades |  | 2022-01-01 | Realizado 1/02/2022 Sin novedades | 1/03/2022 Se reporta que el cerco estaba desinstalado | Revisado 1/04/2022 Sin novedades
Acción de mantenimiento de árboles / área sembrada | 1. Fertilización | Aportar nutrientes encesarios en cantidades suficientes, según las deficiencias nutriconales identificadas en el suelo, apra contribuir a buen desarrollo de la planta | En el primer año se contempla una adición de tierra abonada, junto con dos aplicaciones de fertilizante orgánico compuesto, elementos menores durante la temporada de lluvias, junto con una adición de hidroretenedor durante el verano de los años 1 y 2. En el segundo y tercer año se realizan igualmente una aplicación de tierra fértil, dos aplicaciones de fertilizante compuesto y elementos menores. La fertilización se realiza en época de lluvias para mejorar su efectividad teniendo en cuenta que el plateo esté libre de malezas y estará calculada de acuerdo a los resultados del estudio de suelos | La acomunidad debe participar en las actividades de siembra y mantenimiento tanto de forma remunerada, como voluntaria (jornadas educativas/demostrativas de siembra) | 2022-01-01 | 1/02/2022 Programado para el 1/04/2022 | 1/02/2022 Programado para el 1/04/2022 | Realizado 1/04/2022 Sin novedades
| 2. Plateo | Disminuir la competencia directa de la planta sembrada con otras a su alrededor, especificamente espeies de caracter invasor | Es la labor de eliminación de las malezas en forma mecánica (pala), en un diámetro de un metro alrededor de la planta, las cuales compiten por nutrientes, espacio y luz con la plantación establecida. Tener especial cuidado de no cortar las raíces de las plantas establecidas y no dejar huecos en el área de plateo que puedan almacenar agua y puedan afectar la sobrevivencia de las plantas. Para evitar la desecación del suelo se propone complementario al plateo realizar el cubrimiento del plato con el material vegetal cortado o con hojarasca, de manera que propicie el ciclaje de nutrientes alrededor del árbol |  | 2022-01-01 | 1/02/2022 Programado para el 1/05/2022 | 1/03/2022 Programado para el 1/05/2022 | 1/04/2022 Programado para el 1/05/2022 | Realizado 1/05/2022 Sin novedades
| 3. Control fitosanitario | Evitar daños y pérdidas por patógenos y herbívoros | El control fitosanitario y de malezas será una actividad constante para evitar pérdidas del material vegetal establecido por causas de plagas y enfermedades, para ello de ejecutan estrategias de monitoreo y control manual, biológicos y químicos |  | 2022-01-01 | Realizado 1/02/2022 Sin novedades | Realizado 1/03/2022 Sin novedades | Realizado 1/04/2022 | Realizado 1/05/2022