## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Manejo forestal sostenible comunitario – maderables
Planificación y gestión participativa del turismo sostenible

## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de los proyectos de SbN.
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de proyectos de SbN
Fase mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a proyectos de SbN. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase preoperativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de pesonal
Coordinador/a del proyecto
Auxiliar administrativo
Profesional de turismo de naturaleza 1
Profesional de turismo de naturaleza 2
Enlace local
Profesional SIG
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Coordinador/a, Profesional de turismo de naturaleza |  | 2026 | [10 empty] | 2026-02-01 | 30/02/2026
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Coordinador/a, profesionales de turismo de naturaleza |  | 2026 | 2026 | 2026 | [8 empty] | 2026-02-01 | 2026-04-02
|  | Revisión de la normativa legal | Profesionales de turismo de naturaleza |  | 2026 | 2026 | 2026
|  | Identificación y descripción de actores | Profesionales de turismo de naturaleza, enlace local |  | 2026 | 2026 | 2026
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Coordinador/a y profesionales de turismo de naturaleza |  | 2026 | 2026 | 2026
| Formulación | Delimitar el área - polígono de intervención | Coordinador, Profesionales de turismo de naturaleza |  |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Profesionales de turismo de naturaleza |  |  |  |  | 2026
|  | Definir objetivos y metas | Coordinador/a y profesionales de turismo de naturaleza |  |  |  |  | 2026
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Profesionales de turismo de naturaleza |  |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30
|  | Identificar alternativas | Profesionales de turismo de naturaleza |  |  |  |  | 2026
| Planificación | Analizar riesgos | Profesionales de turismo de naturaleza | [5 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-09-28
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador/a | [5 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  | Construcción de diseños y/o planos | Profesionales de turismo de naturaleza | [5 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
|  | Definir protocolo de monitoreo | [10 empty] | 2026 | 2026 |  | 2026-10-01 | 2026-11-01
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Profesionales de turismo de naturaleza | [11 empty] | 2026 | 2026-02-01 | 2027-01-30
2027
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos de gobernanza y colaboración. | Profesionales de turismo de naturaleza | 2027 | 2027 | 2027 | [9 empty] | 2027-01-01 | 2027-04-30
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Profesionales de turismo de naturaleza |  | 2027 | [5 empty] | 2027 |  |  |  |  | 2027-02-01 | 2030-08-01 | Esta actividad se realizará semestralmente
|  | Realizar actividades de monitoreo | Profesionales de turismo de naturaleza SIG |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  | 2027-02-01 | 2030-12-31 | Esta actividad se realizará trimestralemente
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN | Coordinador/a, profesionales de turismo de naturaleza | 2028 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2028-01-01 | 2028-07-31 | Esta activida se realizará semestralmente