## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa de implementación
Esta herramienta es una matriz que es util para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento de la SbN que se esta trabajando. A continuación, la explicación de los campos que debe diligenciar:
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada, como por ejemplo una albarrada en la zona alta de la cuenca. | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: reparación de la presa de contensión, control de especies invasoras, y todas aquellas actividades que sean necesarias según la SbN y las actividades que se hayan implementado. | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que esta tratando la SbN.Teniendo en cuenta los desafío priorizados en el estándar de UICN para soluciones basadas en la naturaleza. | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona como control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo. | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y cronograma implementado. Dejando evidencia de las fechas en las que se realizaron los mantenimientos.

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (fecha de inicio: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: ) | (fecha: )
Acción para las albarradas* | 1. Aislamiento | Evitar el ingreso de animales y/o personas ajenas que puedan generar daños físicos a la albarrada | Cada zona que tenga riesgo ingreso de ganado o herbívoros, debe ser aislada mediante un cerramiento perimetral. El aislamiento incluye cinco (5) hilos de alambre calibre 12, postes cada 3 metros con pies de amigo cada 30 metros y hoyos de 0,5m de profundidad, por 0,4m de diámetro. | Los vecinos y el guardabosques, si lo hay, deben vigilar la zona y evitar daños al aislamiento. | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | 1/03/2024 Se reporta que el cerco estaba desinstalado | Revisado 1/04/2024 Sin novedades
| 2. Siembra del terreno | Evitar la erosión suelo, mejorar la infiltración del agua y proteger la albarrada de deslizamientos. | La zona en donde se instala la albarrada puede tener un terreno muy descubierto, lo que podría conllevar a que se erosione prontamente o a qué no resista fuertes lluvias y lleve a deslizamientos. Por este motivo se deben buscar enriquecimientos vegetales que ayuden a proteger el suelo, y que contribuyan también a mejorar la infiltración del agua. Esta acción de mantenimiento abre una puerta a la interacción con la SbN de restauración. | La comunidad debe participar en las actividades de construcción y mantenimiento de la Albarrada tanto de forma remunerada, como voluntaria | 2024-01-01 | 1/02/2024 Programado para el 1/04/2024 | 1/02/2024 Programado para el 1/04/2024 | Realizado 1/04/2024 Sin novedades
| 3. Mantenimiento del dique | Evitar la pérdida de agua del reservorio y mejorar la tasa de infiltración de agua | Se realiza revisando la forma y estructura del dique artesanal construido para cerrar la albarrada. Un técnico o profesional debe evaluar y garantizar su perdurabilidad y resistencia al largo plazo. |  | 2024-01-01 | 1/02/2024 Programado para el 1/05/2024 | 1/03/2024 Programado para el 1/05/2024 | 1/04/2024 Programado para el 1/05/2024 | Realizado 1/05/2024 Sin novedades
| 4. Evaluación preventiva de la calidad y cantidad de agua | Evaluar posibles fuentes de contaminación por actividades humanas cercanas y posible colmatación temprana del sistema | Un técnico o profesional debe realizar un estudio anual o semestral que de constancia de cómo varía tanto la cantidad de agua en el reservorio como su calidad. Esto permitirá tomar decisiones sobre acciones futuras de limpieza, conservación u ordenación territorial. | La comunidad debe participar en las actividades de monitoreo del agua y de limpieza del reservorio. | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Se requiere comprobar calibración de valores | Realizado 1/05/2024 Calibración comprobada.
| 5. Limpieza del reservorio | Evitar la colmatación del sistema por exceso de sedimentos o biomasa de macrófitas o algas filamentosas | Esta práctica se hace para evitar que el reservorio se colmate o contamine. Es probable que por las condiciones del terreno, el crecimiento de algas o macrófitas, se pierda el volumen de agua que puede contener la albarrada. Por este motivo es importante realizar acciones periódicas de limpieza manual cuando se vea que es necesario |  | 2024-01-01 | 1/02/2024 Programado para el 1/05/2024 | 1/03/2024 Programado para el 1/05/2024 | 1/04/2024 Programado para el 1/05/2024 | Realizado 1/05/2024 Sin novedades
| 6. Protección nuevos ojos de agua | Aumentar la cobertura vegetal y protección de los nacimientos de agua que van apareciendo en las zonas bajas | Consiste en proteger y restaurar los sitios en donde aparecen nuevos nacimientos de agua. Esta acción de mantenimiento abre una puerta a la interacción con la SbN de restauración, sobre todo con estrategias de encerramiento y enriquecimiento. | La comunidad debe participar en las actividades de conservación | Por programar una vez aparezcan los primeros ojos de agua.
*Albarradas: Sistemas precolombinos de manejo y captación de agua usada hasta la actualidad en ambientes de escasez hídrica, también conocida como jagüeyes.