## Léame
Instructivo
En este instrumento se presenta una guía práctica para la organización, gestión de recursos y desarrollo de las labores y actividades programadas en las fases: preoperativas, operativas y mantenimiento
Fase preoperativa
En la fase preoperativa se organizan y proyectan actividades de factibilidad, consulta, caracterización y análisis, entre otras, que contribuyen con la identificación de la problemática y el conocimiento del sitio donde se implementarán las estrategias y técnicas específicas de los proyectos de SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Fase operativa
La fase operativa inicia una vez se han firmado los acuerdos de conservación con las partes interesadas e incluye el desarrollo de las estrategias técnicas propias de proyectos de SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Fase mantenimiento
La fase de mantenimiento se contempla una vez se haya culminado la etapa de implementación y contempla las actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran los proyectos de SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Ejecución de actividades
El formato de ejecución de actividades consigna el avance o cumplimiento de las actividades ténicas asociadas a proyectos de SbN de Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario. Guarda correspondencia con las fases, actividades y responsables descritos en el instrumento de la fase preoperativa en la etápa de planificación, paso 6: Plan de acción, hitos y presupuestos y muestra de manera amplia en cronograma calendario la realización de las actividades
Ejecución de actividades

## Plantilla EA
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Pre-operativas | Preparación
Formulación
Planificación
Operativas | Implementación
Mantenimiento y monitoreo

## Plantilla responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.

## Formato Ejecución actividades
Ejecución de actividades
Fase | Etapa | Actividad | Responsable | Cronograma - Fechas | [11 empty] | Fecha de inicio | Fecha finalización
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Preparación | Caracterización y análisis del territorio | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-01
|  | Descripción de conflictos, tensiones y desafíos | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-03-01
|  | Revisión de la normativa legal | Profesional | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-03-01
|  | Identificación y descripción de actores | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-03-01
|  | Identificación de fuentes y esquemas de financiación | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-03-01
| Formulación | Delimitar el área - polígono de intervención | Profesional | [12 empty] | 2022-02-01 | 2022-08-01
|  | Definir mecanismos de participación comunitaria | Profesional | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-04-01
|  | Definir objetivos y metas | Administrador | [12 empty] | 2022-02-01 | 2022-06-01
|  | Valorar beneficios y cobeneficios | Profesional | [12 empty] | 2022-01-02 | 2022-03-04
|  | Identificar alternativas | Profesional | [12 empty] | 2022-01-03 | 2022-08-05
| Planificación | Analizar riesgos | Profesional | [12 empty] | 2022-01-04 | 2022-08-04
|  | Seleccionar equipo técnico | Coordinador | [12 empty] | 2022-01-05 | 2022-02-05
|  | Construcción de diseños y/o planos | Profesional | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-04-01
|  | Definir protocolo de monitoreo | Profesional | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-03-01
|  | Proyectar actividades, definir, costos, responsables y plan de costos | Profesional | [12 empty] | 2022-01-01 | 2022-04-01
Operativas | Implementación | Firmar acuerdos | Profesional | [12 empty] | 2022-06-01 | 2022-12-01
|  | Ejecutar de las labores y actividades programadas en las fases pre-operativas, operativas y de mantenimiento | Técnico | [12 empty] | 2022-03-01 | 2022-12-30
|  | Realizar actividades de monitoreo | Técnico | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  | Ejecutar actividades de inspección, control y manejo de los arreglos, estrategias o intervenciones que integran la SbN | Técnico | [12 empty] | 2022-04-01 | 2022-12-30

## Responsables
Tipo de pesonal
Director
Coordinador
Administrador
Profesional
Técnico
Auxiliar
Analista SST
Mano de obra no calificada
Note on B1: Usuario: Tipo de personal: personas requeridas para la ejecución del proyecto ya sean calificadas, semicalificadas y no calificadas.