## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de proyectos de SbN
En este documento encontrará una pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad y otra pestaña en la que podrá realizar una evaluación en la que obtendrá las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse.
Campos | Descripción
Alternativas | Son las alternativas que fueron listadas en la herramienta de identificación de alternativas. Se deben relacionar en esta plantilla también.
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar por tipos los riesgos identificados: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de proyecto de SbN.
Riesgo | Pueden variar según el tipo de proyecto de SbN y pueden ser: robo de material vegetal, daños en el cercado perimetral, introducción de ganado en zonas de protección o restauración, entre otros.
Impacto | Se puede ver como una pérdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de 1 a 3, en la que 3 es un impacto de nivel alto.
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 3, en el que 1 es poco probable, 2 es probable y 3 es muy probable.
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio o bajo) y lo dan los participantes del proyecto.

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
N.º | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos de Riesgo
1 | Cercas vivas | Sostenibilidad ambiental y social | Robo del material instalado | Pérdida total o parcial de las cercas instaladas | Probable | Desarrollo
2 | Árboles dispersos en potreros | Sostenibilidad ambiental y social | Mortalidad de los árboles por inundación o sequía | Pérdida total o parcial del material sembrado | Muy probable | Gestión pública y gobernabilidad
3 | Bancos forrajeros | Sostenibilidad ambiental y social | No adopción de prácticas sostenibles por los ganaderos | No liberación de algunas zonas de pastizales para protección y restauración | Muy probable | Macroeconómico y sostenibilidad fiscal
4 | Enriquecimientos en áreas de vegetación secundaria | Sostenibilidad ambiental y social | Mortalidad de árboles | Demoras en el proceso de protección y restauración del bosque de galería o la mata de monte | Probable | Sostenibilidad ambiental y social
5 | Restauración de morichales | Sostenibilidad ambiental y social | Depredación de plántulas y semillas | Desmotivación de los propietarios en el proceso | Probable | Reputación
6 | Restauración pasiva | Sostenibilidad ambiental y social | Robo de postes y alambres de los aislamientos | Pérdidas económicas y abandono del proceso que interfiere en la protección y restauración del bosque o mata de monte | Muy probable | Monitoreo y rendición de cuentas
7 | Control de pastos exóticos | Sostenibilidad ambiental y social | Permanencia de los pastos exóticos | Bajo establecimiento de las especies de pastos nativos para restaurar el herbazal | Muy probable | Fiduciarios
8 | Manejo con fuego | Reputación | No aceptación por parte de los vecinos de la práctica de fuego controlado como estrategia de protección y restauración | Abandono de la práctica y conversión del herbazal a arbustal que puede interferir en el establecimiento de pastos nativos y el mantenimiento del herbazal | Probable

## Plantilla Evaluación de Riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
N.º | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (probabilidad de Impacto) | Clasificación del riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (probabilidad x impacto) | Clasificación del riesgo
1 | Cercas vivas | Sostenibilidad ambiental y social | Robo del material instalado | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo |  | Valor | Nivel
2 | Árboles dispersos en potreros | Sostenibilidad ambiental y social | Mortalidad de los árboles por inundación o sequía | 3 | 3 | 6 | 3 | Alto | 9 | 3 | Alto
3 | Bancos forrajeros | Sostenibilidad ambiental y social | No adopción de la práctica por los ganaderos | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 6 | 3 | Alto
4 | Enriquecimientos en áreas de vegetación secundaria | Sostenibilidad ambiental y social | Mortalidad de árboles | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 4 | 2 | Medio
5 | Restauración de morichales | Sostenibilidad ambiental y social | Depredación de plántulas y semillas | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio | 3 | 2 | Medio
6 | Restauración pasiva | Sostenibilidad ambiental y social | Robo de postes y alambres de los aislamientos | 1 | 3 | 3 | 2 | Medio | 2 | 1 | Bajo
7 | Control de pastos exóticos | Sostenibilidad ambiental y social | Permanecen y prevalecen los pastos exóticos | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto | 1 | 1 | Bajo
8 | Manejo con fuego | Reputación | No aceptación por parte de los vecinos de la práctica de fuego controlado como estrategia de protección y restauración | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB