## Portada
Versión 1 | REDCRE, 2022
Versión 2 | Ejemplo adaptado por: Corporación Biocomercio Sostenible, Skaphe, 2025
Forma correcta: Restauración de la conectividad del paisaje agropecuario
Planificación y gestión participativa del turismo sostenible

## Léame
Etapa de planificación
Plantilla para realizar un análisis de viabilidad y riesgo de proyectos de SbN
En esta herramienta encontrara una primera pestaña en la que podrá registrar los principales riesgos, sus impactos y factores de probabilidad. En la siguiente pestaña podrá realizar una evaluación en la que finalmente podrá obtener las alternativas con mayor nivel de riesgo a la hora de implementarse. A continuación la descripción de los campos a diligenciar
Campos | Descripción
Alternativa | Son las alternativas que fueron listadas en la plantilla "identificación de alternativas". Se deben relacionar en esta plantilla también
Tipo de riesgo | Es una forma de clasificar los riesgos identificados, como tipos de riesgo: desarrollo, gestión pública y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y social, reputación, monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Los tipos de riesgos también se pueden adaptar según el tipo de SbN
Riesgo | Pueden variar según el tipo de SbN y pueden ser: robo de material vegetal, daños en el cercado perimetral, introducción de ganado en zonas de conservación o restauración, otros
Impacto | Se puede ver como una perdida total o parcial, así como daños o averías en algún sistema instalado. También se mide en una escala de (1 - 3) siendo 3 un impacto de nivel alto
Factor de probabilidad | Se da en un rango de 1 a 6, siendo 1 muy bajo y 6 muy alto
Clasificación del riesgo | Es el rango de clasificación del riesgo (alto, medio, bajo) y lo dan los participantes del proyecto

## Plantilla1
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos De Riesgo | Descripción
[6 empty] | Desarrollo | El riesgo de desarrollo se relaciona con la posibilidad de que los procesos de participación, planificación y ejecución no avancen al ritmo previsto o no logren consolidar los resultados esperados. Este riesgo puede manifestarse en la falta de continuidad en la participación de actores locales, debilidades en las capacidades técnicas o de gestión comunitaria, retrasos en la implementación de acciones priorizadas, dificultades en la articulación con instituciones públicas y privadas, o en la obtención de recursos financieros sostenibles.
[6 empty] | Gestión pública y gobernabilidad | Este riesgo se refiere a la posible debilidad en la articulación institucional, la falta de continuidad en las políticas públicas o la baja capacidad de las entidades estatales para acompañar y respaldar los procesos comunitarios de turismo sostenible. Puede expresarse en cambios de prioridades políticas, rotación de funcionarios, ausencia de recursos para apoyar la implementación de acuerdos, superposición de competencias entre instituciones o limitada aplicación de la normatividad vigente.
[6 empty] | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal | Este riesgo hace referencia a las condiciones económicas nacionales o internacionales que pueden afectar la estabilidad y continuidad de la financiación de proyectos de turismo sostenible. Entre estos factores se encuentran la inflación, la devaluación de la moneda, la reducción de la inversión pública en turismo o medio ambiente, los cambios en la política fiscal del Estado, o crisis macroeconómicas que prioricen otros sectores sobre la sostenibilidad ambiental y comunitaria.
[6 empty] | Sostenibilidad ambiental y social | Este riesgo se relaciona con la posibilidad de que las actividades turísticas no logren mantenerse en equilibrio con la capacidad de carga ambiental del territorio ni con la cohesión social de la comunidad. Puede expresarse en la sobreexplotación de recursos naturales, deterioro de ecosistemas frágiles, pérdida de biodiversidad, incremento de residuos sólidos, conflictos sociales por distribución desigual de beneficios, debilitamiento de prácticas culturales tradicionales o pérdida de sentido de pertenencia comunitaria.
[6 empty] | Reputación | Este riesgo hace referencia a la posible afectación de la imagen y credibilidad del proyecto, de la comunidad o del destino turístico, debido a situaciones que generen desconfianza o percepciones negativas entre visitantes, aliados institucionales, financiadores u otros actores. Puede originarse en incumplimiento de compromisos, deficiente calidad en los servicios turísticos, conflictos sociales no resueltos, afectaciones ambientales visibles, mala gestión de la comunicación o la difusión de información negativa en medios y redes sociales.
[6 empty] | Monitoreo y rendición de cuentas | Este riesgo se refiere a la posibilidad de que los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia no se implementen de manera efectiva, lo que limita la capacidad de medir avances, identificar aprendizajes y garantizar el uso adecuado de los recursos. Puede expresarse en ausencia de indicadores claros, falta de periodicidad en los informes, escasa participación comunitaria en el seguimiento, o en la no divulgación de resultados a actores locales e institucionales.
[6 empty] | Fiduciarios | Este riesgo se relaciona con la posible inadecuada administración, manejo o control de los recursos financieros y patrimoniales destinados al proyecto, ya sea por deficiencias en los sistemas de gestión, falta de transparencia en los procesos contables, uso indebido de los fondos, conflictos de interés, o debilidades en los mecanismos de supervisión fiduciaria.
[6 empty] | Orden público | Este riesgo hace referencia a la posible ocurrencia de situaciones de violencia, conflictividad social o inseguridad en el territorio que puedan afectar la implementación del proyecto y la actividad turística. Puede manifestarse en presencia de grupos armados ilegales, conflictos por el control de recursos naturales, disputas territoriales, protestas sociales, actos delictivos o alteraciones de la seguridad ciudadana.
[6 empty] | Infraestructura | Este riesgo se refiere a la posible insuficiencia, deterioro o inadecuada calidad de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades turísticas y comunitarias. Puede manifestarse en deficiencias en vías de acceso, señalización, servicios básicos (agua, energía, saneamiento), equipamientos turísticos (senderos, miradores, centros de atención), o en la falta de mantenimiento preventivo de la infraestructura existente.
[6 empty] | Riesgos naturales y sanitarios | Este riesgo hace referencia a la posible ocurrencia de fenómenos naturales y condiciones de salud pública que puedan afectar la seguridad de los visitantes, la comunidad y la operación del turismo sostenible. En el ámbito natural, incluye eventos como inundaciones, deslizamientos, sismos, incendios forestales, tormentas o sequías prolongadas. En el ámbito sanitario, contempla brotes epidemiológicos, enfermedades transmitidas por vectores, deficiente acceso a agua potable, manejo inadecuado de alimentos o ausencia de servicios de salud cercanos.
[6 empty] | Riesgos estacionales | Este riesgo se refiere a la variabilidad y los impactos derivados de los cambios climáticos y ambientales asociados a las distintas épocas del año, que pueden afectar tanto el desarrollo de las actividades turísticas como la calidad de la experiencia de los visitantes. Entre ellos se encuentran las lluvias intensas, inundaciones, crecientes súbitas, tormentas, heladas, sequías prolongadas o desabastecimiento de agua durante las temporadas secas.
[6 empty] | Riesgos de seguridad y respuesta a emergencias | Este riesgo se refiere a la posible ocurrencia de incidentes que afecten la seguridad de turistas y comunidades locales, así como a la limitada capacidad para responder de manera adecuada y oportuna ante emergencias. Incluye situaciones como accidentes durante recorridos, extravío de visitantes, robos, actos delictivos, incendios, intoxicaciones, emergencias médicas u otros eventos imprevistos que requieran atención inmediata.

## Plantilla2
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A |  | Valor | Nivel
2 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 6 | 3 | Alto
3 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 5 | 3 | Alto
4 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 4 | 2 | Medio
5 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 3 | 2 | Medio
6 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | Bajo
7 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Bajo

## Registro de Riesgos y Factores
Etapa de planificación
Registro de riesgos y factores de probabilidad
Nº | Alternativa | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad | Tipos de riesgo
1 | Ecoturismo | Sostenibilidad ambiental y social | Degradación de ecosistemas | 3 | 4 | Desarrollo
2 | Ecoturismo | Sostenibilidad ambiental y social | Conflictos comunitarios | 2 | 3 | Gestión pública y gobernabilidad
3 | Turismo rural | Sostenibilidad ambiental y social | Dependencia excesiva del turismo | 2 | 3 | Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
4 | Turismo rural | Sostenibilidad ambiental y social | Degradación de recursos naturales | 2 | 3 | Sostenibilidad ambiental y social
5 | Turismo de aventura | Sostenibilidad ambiental y social | Degradación de ecosistemas | 3 | 4 | Reputación
6 | Turismo de aventura | Sostenibilidad ambiental y social | Concentración de beneficios | 3 | 5 | Monitoreo y rendición de cuentas
Fiduciarios
Orden público
Infraestructura
Riesgos naturales y sanitarios
Riesgos estacionales
Riesgos de seguridad y respuesta a emergencias

## Matriz de evaluación del riesgo
Etapa de planificación
Plantilla de evaluación de riesgos
Nº | Alternativas | Tipo de riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad impacto) | Clasificación riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
1 | Ecoturismo | Sostenibilidad ambiental y social | Degradación de ecosistemas | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio |  | Valor | Nivel
2 | Ecoturismo | Sostenibilidad ambiental y social | Conflictos comunitarios | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 6 | 3 | Alto
3 | Turismo rural | Sostenibilidad ambiental y social | Dependencia excesiva del turismo | 2 | 3 | 6 | 2 | Medio | 5 | 3 | Alto
4 | Turismo rural | Sostenibilidad ambiental y social | Degradación de recursos naturales | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto | 4 | 2 | Medio
5 | Turismo de aventura | Sostenibilidad ambiental y social | Degradación de ecosistemas | 3 | 4 | 12 | 2 | Medio | 3 | 2 | Medio
6 | Turismo de aventura | Sostenibilidad ambiental y social | Concentración de beneficios | 3 | 5 | 15 | 3 | Alto | 2 | 1 | Bajo
[9 empty] | 1 | 1 | Bajo

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB